## Plantilla
[5 empty] | Informe de Avance Semanal | [26 empty] | Concluido
En proceso
[21 empty] | Semana del |  |  |  | 2020-01-06 |  |  | al | 2020-01-12
IAVSEM
Gestión Empresarial de Proyectos - Fase I
Jefe de Proyecto: |  |  | Acsafkineret Yonamine | [28 empty] | Mitigar
Gerente de Proyecto: |  |  | Manuel E. Saenz T. | [28 empty] | Aceptar
Eliminar
Situación Actual
ID | Descripción |  |  | Situación Actual | [10 empty] | Próximas Acciones | [10 empty] | Responsable |  |  |  |  | Fecha fin
1 | Coordinación de alcance, suspuestos y objetivos del proyecto |  |  | Se trató en la reunion de Kick Off interno, todo lo estipulado se agregó al plan del proyecto. | [10 empty] | Programar una reunión con el cliente para confirmar la información y, en caso sea apropiado, realizar los cambios respectivos. | [10 empty] | Acsafkineret Yonamine |  |  |  |  | 2020-01-06 | Abierto
2 | Levantamiento de información del proceso de gestion de proyectos. |  |  | Se realizó dos reuniones con el cliente respecto al contenido esperado encontrar en el PGPROY. | [10 empty] | -Confirmar la aceptación o rechazo del entregable. | [10 empty] | Acsafkineret Yonamine |  |  |  |  | 2020-01-06 | Cerrado
3 | Reunión de Kick Off semanal |  |  | Se realizó el 10 de enero la reunión de Kick Off del proyecto. | [10 empty] | Convocar al comite operativo de forma sugerida en las semanas 3, 5 y 7. | [10 empty] | Acsafkineret Yonamine |  |  |  |  | 2020-01-07 | Ocurrido
4 | Presentación de funcionalidades del proyecto |  |  | Se realizó la revisión general de los requerimientos al cliente. | [10 empty] | Realizar lista maestra de requerimientos | [10 empty] | Elliot Garamendi |  |  |  |  | 2020-01-08
5 | Documentación de Plan de proyecto |  |  | Se trabajó en la documentación inicial del PP, aun no esta completa | [10 empty] | Completar y presentar el PP que integrará los contenidos del cronograma, entregables, roles, requerimientos. | [10 empty] | Acsafkineret Yonamine |  |  |  |  | 2020-01-09 | Eliminado
Riesgos
Número | Descripción |  |  |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  | Plan de Acción | [8 empty] | Dueño del Riesgo |  |  | Status
1 | Incumplimiento de las fechas designadas en el cronograma |  |  |  |  | 5 | 4 | Mitigar |  | Aplicar tecnica de Fast tracking o trabajar horas extras. | [8 empty] | Acsafkineret Yonamine |  |  | Ocurrido | [9 empty] | Pendiente
7 | Falta de recursos para el desarrollo del proyecto |  |  |  |  | 5 | 1 | Mitigar |  | Facilitar recursos a los participantes tecnológicos y económicos. | [8 empty] | Acsafkineret Yonamine |  |  | Abierto | [9 empty] | Evaluación de impacto
11 | Falta de organización del equipo de Desarrollo |  |  |  |  | 4 | 2 | Mitigar |  | Liderar el equipo y generar integración entre los programadores. | [8 empty] | Elliot Garamendi |  |  | Abierto | [9 empty] | Aprobación del Líder
Elevado a Comité
Aprobado
Problemas | [31 empty] | Rechazado
ID | Problema | [11 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [17 empty] | Status
1 | Poco tiempo entre cada presentación de entregables del proyecto | [11 empty] | Se contemplo la idea de trabajar fines de semana | [17 empty] | Pendiente
2 | [31 empty] | 1
2
3
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias)
1 | Participación activa de los stakeholders durante el proyecto.
2 | [31 empty] | Pendiente
Resuelto
Control de Avance | [31 empty] | Cancelado
WBS | [16 empty] | Avance (%)
Entregable |  |  |  | Inicio |  | Fin |  |  | % Planificado |  |  | % Real |  | %Desviación |  |  | Mes |  |  | % Planificado |  |  |  | % Real | % Desviación |  |  |  |  | Corte
1 | Proceso de gestion de proyectos |  |  | 2020-01-08 |  | 2020-01-24 22:00 |  |  | 50% |  |  | 30% |  | -20% |  |  | 2020-01-10 |  |  | 10% |  |  |  | 9% | -1% |  |  |  |  | 2020-01-10
2 | Plan proyecto |  |  | 2020-01-08 |  | 2020-01-24 22:00 |  |  | 50% |  |  | 30% |  | -20% | [10 empty] | 0%
3 | Cronograma del proyecto |  |  | 2020-01-08 |  | 2020-01-24 22:00 |  |  | 10% |  |  | 5% |  | -5% | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | Real
4 | Acta Reunion Seguimiento |  |  | 2020-01-09 |  | 2020-01-24 22:00 |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 0% | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 12%
5 | Registro de riesgos |  |  | 2020-01-10 |  | 2020-01-24 22:00 |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | [10 empty] | 0%
6 | Informe avance semanal |  |  | 2020-01-11 |  | 2020-01-24 22:00 |  |  | 100% |  |  | 0% |  | -100% | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | Planificado
7 | Aceptacion de entregables |  |  | 2020-01-12 |  | 2020-01-24 22:00 |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 13%
8 | Proceso de gestion de requerimiento |  |  | 2020-01-13 |  | 2020-01-24 22:00 |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | [10 empty] | 0%
9 | Lista Maestra de Requerimiento (LMR-Proy) |  |  | 2020-01-14 |  | 2020-01-24 22:00 |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | Desviación
10 | Matriz de trazabilidad |  |  | 2020-01-15 |  | 2020-01-24 22:00 |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | -1%
11 | Solicitud Cambios a Requerimientos |  |  | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 22:00 |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | [10 empty] | 0%
12 | Registro Cambios a Requerimientos |  |  | 2020-01-17 |  | 2020-01-24 22:00 |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | [10 empty] | 0%
Fechas Clave
ID | Hito | [10 empty] | Fecha
1 | Elaboración de Plan del Proyecto | [10 empty] | 2020-01-16
2 | Revision interna | [10 empty] | 2020-01-17
3 | REQM | [10 empty] | 2020-01-22
4 | Revision externa | [10 empty] | 2020-01-24
5
6
Control de Cambios (Impacto en costo y plazo)
ID | Descripción del cambio | [9 empty] | Monto impactado (US$) |  |  |  | Plazo impactado (Días) |  |  | Fecha fin |  |  |  |  | Estado
1 | NA
2
Control Presupuestal
Presupuesto Actual | [15 empty] | Ahorros / Sobrecostos Proyectos
Presupuesto Base |  | Cambios Autorizados |  |  | Presupuesto Actual |  |  |  |  | Cambios por Autorizar | [5 empty] | Presupuesto Proyectado |  |  |  |  | Costo Total Proyectado | [5 empty] | Ahorro / Sobrecostos
20000 |  |  |  |  | 20000 | [10 empty] | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 0
Logística
Se asigno PC al jefe de proyecto en el 1do. Piso de la UTP Central. Se coordinará ubicación en la UTP Central y accesos a la red (con opción de trabajar con máquinas virtuales que se unan al dominio).