## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 1 | 2020-03-02 | Elliot Garamendi Acsafkineret Yonamine | Versión para aprobar | No Revisado | Manuel Sáenz
2

## Instructivo
HGQA Herramienta de Gestión QA-Producto
Versión: 1.0 | Fecha Efectiva 03/02/2020
Objetivo
Documentar la revisión de Aseguramiento de la Calidad realizada sobre los productos generados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.
Color | Descripción
Sssss | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información
Sssss | Las celdas con este color de fondo o con fondo color blanco, son celdas de contenido fijo
Sssss | Las celdas con este color de fondo, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss | Títulos del artefacto.
Hojas
Columna | Descripción
Instructivo | Esta hoja
Planificación | Planificación de las actividades de Aseguramiento de la Calidad de los artefactos
Seguimiento de NC | Listado de las No Conformidades encontradas
Informe de Revisión | Resultado de la revisión de Aseguramiento de la Calidad
Hojas
Columna | Descripción
Cabecera
Jefe de proyecto: | Nombre del Jefe de Proyecto
Analista de calidad | Nombre del Analista de calidad
Revisor (es) de QA: | Nombre del o los revisores separados por comas.
Fecha de Inicio de la Revisión: | Fecha en que se inicia la revisión del mes
Fecha de Fin de la Revisión: | Fecha en que se finaliza la revisión del mes
Periodo de Medición: | Mes que se está revisando
Detalle
N° de revisiones | Correlativo de revisión realizada
Tipo de Proyecto | Tipo de producto que se obtendrá | Proyecto Interno | Nombre / código del proyecto
Area de proceso | Conjunto de prácticas relacionadas para conseguir un conjunto de objetivos | Fase | Periodo dentro del ciclo de desarrollo al momento de la revisión (ver tabla "Fases")
Entregable | Nombre del entregable revisado
Auditor | Persona a cargo de la supervisión del artefacto | Analista Responsable | Analista de procesos a cargo de la supervisión del artefacto
Analista | Analista encargado de la elaboración o actualización del artefacto | Recurso Asignado | Analista de procesos encargado de la elaboración o actualización del artefacto
Fecha Inicio Estimada | Fecha Estimada de Inicio para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Estimada | Fecha Estimada de Fin para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Planificada (Hras) | Tiempo Estimado en horas que durará la revisión
Fecha Inicio Real | Fecha Real de inicio de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Real | Fecha Real de fin de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Real (Hras) | Tiempo Real en horas que duró la revisión
Comentarios | Detalle adicional
Hoja "Seguimiento de NC"
Columna | Descripción
N° de revisiones | Correlativo de revisión realizada
Tipo de Proyecto | Tipo de producto que se obtendrá | Tipo de Proyecto | Nombre / código del proyecto, según hoja "Planificación"
Entregable | Nombre del entregable revisado | Entregable revisado | Código y nombre del artefacto revisado, según hoja "Planificación"
Auditor | Persona a cargo de la supervisión del artefacto | Revisado Analista responsable | Analista de procesos responsable del artefacto, según hoja "Planificación"
Analista | Analista encargado de la elaboración o actualización del artefacto | Revisor | Persona que realizó la revisión de QA
Descripción de No Conformidad | Detalle de la observación encontrada
Tipo de No Conformidad | Clasificación de la disconformidad.
Responsable(s) | Nombre del responsable que levantará la no conformidad
Origen | Causa del porque se generó la NC | Origen | Causa del porque se generó la NC
Fecha Cierre Prop. | Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable
Fecha de Cierre Real | (dd/mm/yyyy)
Indicador Cierre | Valor calculado que indica que la NC fue resuelta.
Comentario | Detalle adicional

## Planificación
REVISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - PRODUCTO
Jefe de Proyecto: |  | Acsafkineret Yonamine
Analista de Calidad: |  | Elliot Garamendi
Revisor (es) de QA: |  | Elliot Garamendi
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2020-01-10 |  |  |  | Fecha de Fin de la Revisión: |  | 2020-01-31
Periodo de Medición: |  | Enero
N° de revisiones | Tipo de Proyecto | Areas de proceso | Entregable | Auditor | Analista | Fecha Inicio Estimada | Fecha Fin Estimada | Duración Planificada (Hras) | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | Duración Real (Hras) | Comentarios
1 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Plan de proyecto | AY | EG | 2020-01-10 | 2020-01-24 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 3 | No se tenía las plantillas necesarias
2 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Proceso de gestión de proyecto | AY | EG | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 4 | 2020-01-27 | 2020-01-31 | 4
3 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Cronograma de proyecto | AY | EG | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 6 | 2020-01-27 | 2020-01-31 | 6
4 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Acta de reunión interna | AY | EG | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 1 | 2020-01-27 | 2020-01-31 | 1
5 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Registro de riesgos | AY | EG | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 4 | 2020-01-27 | 2020-01-31 | 4
6 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Informe avance semanal | AY | EG | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 1 | 2020-01-27 | 2020-01-31 | 1
7 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Aceptación de entregables | AY | EG | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 1 | 2020-01-27 | 2020-01-31 | 1
8 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Proceso de gestión de requerimientos | AY | EG | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 4 | 2020-01-27 | 2020-01-31 | 4
9 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Lista maestra de requerimientos | AY | EG | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 6 | 2020-01-27 | 2020-01-31 | 6
10 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Matriz de trazabilidad de requerimientos | AY | EG | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 4 | 2020-01-27 | 2020-01-31 | 4
11 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Solicitud de cambios a requerimientos | AY | EG | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 1 | 2020-01-27 | 2020-01-31 | 1
12 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Registro de cambios a requerimientos | AY | EG | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 1 | 2020-01-27 | 2020-01-31 | 1
[8 empty] | 35 |  | Total | 36
Note on A4: Nombre del o los revisores separados por comas.

## Seguimiento de NC
SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
N° de revisiones | Tipo de Proyecto | Entregable | Auditor | Analista | Descripción de la No conformidad | Tipo de No Conformidad | Origen | Responsable (s) | Acciones Realizadas / Nro. De OM | Fecha Cierre Prop. | Fecha de Cierre Real | Indicador Cierre | Comentario
1 | Desarrollo de Sistemas | Plan de proyecto | AY | EG | No se especifica los software de uso | Documento | Aseguramiento de Calidad | AY |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 1
2 | Desarrollo de Sistemas | Proceso de gestión de proyecto | AY | EG | Los actores no coinciden | Documento | Aseguramiento de Calidad | AY |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 1
3 | Desarrollo de Sistemas | Cronograma de proyecto | AY | EG | No se encuentra actualizada las fechas | Documento | Aseguramiento de Calidad | AY |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 1
4 | Desarrollo de Sistemas | Acta de reunión interna | AY | EG | [7 empty] | 0
5 | Desarrollo de Sistemas | Registro de riesgos | AY | EG | La codificación es incorrecta | Documento | Aseguramiento de Calidad | AY |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 1
6 | Desarrollo de Sistemas | Informe avance semanal | AY | EG | No se contó con dicho documento | Documento | Aseguramiento de Calidad | AY |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 1
7 | Desarrollo de Sistemas | Aceptación de entregables | AY | EG | [7 empty] | 0
8 | Desarrollo de Sistemas | Proceso de gestión de requerimientos | AY | EG | La codificación es incorrecta | Documento | Aseguramiento de Calidad | EG |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 1
9 | Desarrollo de Sistemas | Lista maestra de requerimientos | AY | EG | La codificación es incorrecta | Documento | Aseguramiento de Calidad | EG |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 1
10 | Desarrollo de Sistemas | Matriz de trazabilidad de requerimientos | AY | EG | La codificación es incorrecta | Documento | Aseguramiento de Calidad | EG |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 1
11 | Desarrollo de Sistemas | Solicitud de cambios a requerimientos | AY | EG | La codificación es incorrecta | Documento | Aseguramiento de Calidad | EG |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 1
12 | Desarrollo de Sistemas | Registro de cambios a requerimientos | AY | EG | La codificación es incorrecta | Documento | Aseguramiento de Calidad | EG |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 1
Note on I2: Ingresar el nombre del responsable de levantar la no conformidad
Note on J2: Las acciones realizadas para solucionar la no conformidad ó El Nro. De Oportunidad de Mejora generada
Note on K2: Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Note on L2: GMD: (dd/mm/yyyy)

## Informe de Revisión
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - INFORME
Jefe de Proyecto: |  | Acsafkineret Yonamine
Analista de Calidad: |  | Elliot Garamendi
Revisor (es) de QA: |  | Elliot Garamendi
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2020-01-10 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2020-01-31
Periodo de Medición: |  | Enero
A. Resumen de Revisiones
Nro de revisiones de Planificadas: | 12
Nro. De revisiones no Ejecutadas | 0
Nro de revisiones Ejecutadas: | 12
Revisiones ejecutadas (%): | 100%
Desviación (%): | 0%
B. Resumen por Tipo de No Conformidad
Tipo de No Conformidad | Total
Documento | 10
Funcionalidad | 0
Proceso | 0
Base de Datos | 0
Estándares | 0
Control de Configuración | 0
Total | 10
C. Esfuerzo invertido en revisiones de QA.
C. Esfuerzo invertido en revisiones de QA.
Duración Planificada | 35
Duración Real | 36
Total | -1
D. Resumen por Origen de NC
Tipo de No Conformidad | Total
Aseguramiento de Calidad | 10
Verificación | 0
Validación | 0
Total | 10

## Tablas
Áreas de Procesos | Origen | TiposNC | Tipo Proyecto | Entregables | Actores
PP-PMC | Aseguramiento de Calidad | Proceso | Fast Track | Aceptación de entregables | AY
REQM | Gestion de la configuración | Documento | Configuraciones Tipo o Nuevas | Acta de cierre de proyecto | EG
MA | Validación | Funcionalidad | Desarrollo de Sistemas | Acta de relatorio de proyecto
PPQA |  | Base de Datos |  | Acta de reunión externa
CM |  | Estándares |  | Acta de reunión interna
|  | Control de Configuración |  | Acta de solicitud de cambios a requerimientos
Cachimbo a Crack
Checklist Proyecto PPQA
Cronograma de proyecto
Documento de análisis
Documento de diseño
Ficha de métricas de exposición al riesgo
Ficha de métricas de índice de cambios en ítems de configuración
Ficha de métricas de volatilidad de requerimientos
Fichas de métricas de numero de N conformidades QA del producto
Herramienta de gestión de aseguramiento de calidad
Informe avance semanal
Informe de pruebas externas
Informe de pruebas internas
Informe de revisión general de aseguramiento de la calidad
Lista maestra de requerimientos
Manual de usuario
Matriz de seguimiento de proyecto interno
Matriz de trazabilidad de requerimientos
Plan de proyecto
Proceso de aseguramiento de calidad
Proceso de gestión de la configuración
Proceso de gestión de proyecto
Proceso de gestión de requerimientos
Proceso de medición de métricas
Registro de cambios a requerimientos
Registro de ítems de configuración
Registro de riesgos
Solicitud de acceso
Solicitud de aseguramiento de calidad
Solicitud de cambios a requerimientos
Tablero métricas