## Slide 1: PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS CACHIMBO A CRACK

## Slide 2: Diapositiva de análisis de proyecto 2
Contenido.
CACHIMBO A CRACK
1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROCESO
7. ARTEFACTOS DEL PROCESO
2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
6. MÉTRICAS DE PROCESO
3. ROLES Y RESPONSABILIDADES
4. ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO
8. HISTORIAL DE REVISIONES
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1 SUBPROCESOS
5.1 ACTIVIDADES
5.1 TAREAS

## Slide 3: 1. Objetivo y alcance del proceso

## Slide 4: Diapositiva de análisis de proyecto 3
Objetivo y alcance
del proceso
ALCANCE
Este proceso aplica para el proyecto “Cachimbo a Crack” impulsado por la empresa BASE2.
OBJETIVO
Definir el mecanismo de gestión de proyecto del servicio de Desarrollo de software de la empresa BASE2.

## Slide 5: 2. Términos y definiciones

## Slide 6: Diapositiva de análisis de proyecto 4
Términos y
definiciones
# | Términos | Definiciones
1 | Comité Operativo | El equipo de trabajo asignado para las revisiones de status del proyecto, el cual incluye al cliente, al analista de calidad y demás integrantes que se crean convenientes
2 | Kick off Meeting – Interno | Presentación usada en la reunión interna del lanzamiento del proyecto.
3 | Kick off Meeting – Externo | Presentación usada en la reunión con el cliente, en la cual se realiza el lanzamiento del proyecto. Estas se llevaran acabo en las semana 3,5 y 7 contando desde el 06/01/2020
4 | Informe semanal | Informe mediante el cual el Analista de calidad o responsables informan el avance y los riesgos de sus proyectos.
5 | Relatorio del proyecto | Documento usado durante el cierre del proyecto para presentar los puntos resaltantes y negativos del proyecto.
6 | LMR (Lista Maestra de requerimientos) | Describe los requerimientos de usuario, requerimiento de servicios, diccionario de atributos, diccionario de valores y sus usuarios.
7 | Reunión general del servicio | Reunión del Jefe de Proyecto con los coordinadores, analistas líderes y gestores de procesos.

## Slide 7: 3. Roles y responsabilidades

## Slide 8: Diapositiva de análisis de proyecto 4
Roles y
responsabilidades
Jefe de proyecto
Lidera el equipo de trabajo del proyecto
Analista Funcional/Programador
Analista de calidad
Trabaja en comunicación permanente con el analista funcional/programador
Revisa y aprueba el Plan de Gestión del Proyecto
Participa en el kick off meeting externo
Supervisar en forma directa la ejecución de Plan detallado del Proyecto.
Dirigir el comité de analistas(calidad, funcional/programador).
Informa al Jefe de proyecto sobre la situación del proyecto a su cargo
En conjunto con el equipo de trabajo realiza el Plan de Gestión del Proyecto
Informa sobre el estado del proyecto en reunión el kick off meeting interno
Realiza el relatorio del proyecto
Representa a Empresa ante el cliente
Informa sobre el estado del proyecto en comité operativo
Informa el estado del proyecto con el cliente

## Slide 9: 4. Entradas y salidas del proceso

## Slide 10
Entradas: - Ficha de Datos
Propuesta Aprobada
Proceso de Gestión de Proyectos
Salidas: - Plan del Proyecto
Entregables comprometidos
Entradas y salidas
del proceso

## Slide 11: 5. Proceso de Gestión de Proyectos 5.1 Subprocesos

## Slide 12
Cierre
(3) Jefe de Proyecto
LA, OM
Gestor de Demanda
Planificación
(1) Jefe de Proyecto
Plan del Proyecto
Detalle
subprocesos
Ejecución, Seguimiento y Control
(2) Jefe de Proyecto
Plantillas
Archivos del Proyecto
Gestor de la Configuración
Propuesta Aprobada
Subprocesos del
Proceso de Gestión
De Proyectos

## Slide 13
Siguiente
Subprocesos del
Proceso de Gestión
De Proyectos
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas
1 | Jefe de proyecto | Planificación | En esta etapa se crea el Plan del Proyecto, el cual debe ser aprobado por el cliente a través de un Acta de Reunión, dando así conformidad al plan y viso para el inicio del proyecto. De existir observaciones al Plan, estas quedaran registradas en un acta de reunión. | Plantillas: Plan del Proyecto WBS Cronograma de proyecto Registro de Riesgos Acta de Reunión LMR
2 | Jefe de proyecto | Ejecución, Seguimiento y Control | En esta etapa, se ejecuta el “Plan del Proyecto” y se realizan las actividades de seguimiento sobre lo planificado. El Jefe de proyecto realiza la asignación de trabajo semanal al equipo de trabajo. Los Analistas (calidad y funcional/ programación) realizan el trabajo encomendado. El seguimiento se realiza bajo el esquema de reuniones, efectuándose el control de cambios al Plan del Proyecto de ser necesario. | Plantillas: LMR Informe semanal Registro de riesgos Solicitud de cambios a requerimientos Seguimiento a cronogramas (?) Acta de reuniones
Regresar

## Slide 14
Subprocesos del
Proceso de Gestión
De Proyectos
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas
3 | Jefe de proyecto | Cierre del Proyecto | En esta etapa se elabora el acta de aceptación y cierre del Proyecto, el cual debe ser aprobada por el cliente. Se registran las oportunidades de mejora y las lecciones aprendidas, seguidamente se elabora y expone el relatorio del Proyecto. Se archivan todos los entregables del proyecto y se hace la entrega al Gestor de la Configuración. | Plantillas: Acta de Aceptación y Cierre del Proyecto Relatorio del proyecto Oportunidades de mejora Lecciones Aprendidas
Regresar

## Slide 15: 5. Proceso de Gestión de Proyectos 5.2 Actividades

## Slide 16
Conformidad al Plan del Proyecto
(3) Gestor de la Demanda
Acta de Reunión
Kick off meeting - interno
(4) Analista de calidad
Acta de Reunión
Si
No
Regresar
Gestor de la Demanda
Planeamiento
(1) Analista de calidad
Plan del Proyecto
Detalle actividades
Aprobado
Kick off meeting - externo
(5) Jefe de Proyecto
Acta de Reunión
Revisión, Ajustes
(2) Gestor de la Demanda
Acta de Reunión
Acta de reunión de inicio del proyecto
Ejecución, Seguimiento y Control
Propuesta Aprobada
Actividades del
Subproceso de
Planificación

## Slide 17
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Analista de calidad | Planeamiento | El objetivo de esta etapa es la elaboración del Plan del Proyecto. | Plantilla de Plan del Proyecto.
2 | Gestor de la Demanda | Revisión, Ajustes | En esta etapa el Gestor de la Demanda revisa el Plan del Proyecto conjuntamente con el Analista de calidad, registrando sus observaciones en acta de reunión, que justificarán las modificaciones y/o correcciones respectivas. | CheckList de Agenda de reuniones. -Plantilla de Acta de reunión
3 | Gestor de la Demanda | Conformidad al Plan de Gestión del Proyecto | En esta etapa el Gestor de la Demanda envía la conformidad al Jefe de Proyecto quedando registrada en una Acta de Reunión. | Acta de reunión
4 | Analista de calidad | Kick off meeting - interno | Es la reunión de inicio del proyecto, donde se informa al equipo de desarrollo sobre el proyecto y la estrategia para afrontarlo. El resultado es la primera versión del TSP del proyecto y acta de la reunión. Esta reunión no es necesario cuando el proyecto esta integrado por un único integrante. | Plantillas: Presentación kick off meeting – interno TSP Acta de reunión
5 | Jefe de proyecto | Kick off meeting - externo | En esta reunión se informa al cliente sobre el proyecto y la estrategia para afrontarlo, se obtiene el compromiso y se explica el esquema de trabajo. | Plantillas: Presentación kick off meeting – externo TSP Acta de reunión
Regresar
Actividades del
Subproceso de
Planificación

## Slide 18: 5. Proceso de Gestión de Proyectos 5.3 Tareas

## Slide 19
Estimación de Esfuerzo
(2) Analista de calidad
Plantilla Plan del Proyecto
Elaboración del cronograma
(3) Analista de calidad
Plantilla Plan del Proyecto
Gestor de la Demanda
Definir el Alcance del Proyecto
(1) Analista de calidad
Plantilla Plan del Proyecto
Regresar
Detalle
tareas
Definición de la Organización del Proyecto
(4) Analista de calidad
Plantilla Plan del Proyecto
Elaboración de los planes de soporte
(5) Analista de calidad
Plantilla Plan del Proyecto
Plan del Proyecto
Gestor de la Demanda
Propuesta Aprobada
Revisión y ajustes
(6) Jefe de Proyecto
Plantilla Plan del Proyecto
Tareas de la
Actividad de
Planeamiento

## Slide 20
# | Rol del Responsable | Nombre de la Tarea | Descripción de la Tarea | Herramientas
1 | Analista de calidad | Definir alcance del proyecto | El alcance del proyecto se define mediante el acuerdo de un conjunto de entregables del proyecto (Documento de análisis, Documento de Plan de pruebas, etc.), según las actividades involucradas en el Proceso de Gestión de Proyecto. En esta actividad se actualiza el artefacto Lista Maestra de Requerimientos de acuerdo a la información que se levantará en reuniones de coordinación. | Plantillas: WBS Matriz de entregables LMR
2 | Analista de calidad | Estimación de esfuerzo | Se estima el tamaño del proyecto en forma de esfuerzo, tanto por roles como por etapas. | Proceso de estimaciones Herramienta de estimaciones
3 | Analista de calidad | Elaboración de cronograma | Primero se genera el cronograma detallado tomando como base la plantilla predefinida. | Plantilla de cronograma de proyecto
4 | Analista de calidad | Definición de la organización del proyecto | Definición de los responsables de la ejecución del proyecto. Además de mapear los procesos del MRPL comprometido por el proyecto en el Directorio de Proyectos del servicio. | Plantillas: Sección del Plan de Gestión del Proyecto Directorio de Proyectos
5 | Analista de calidad | Elaboración de los planes de soporte | Se definen los planes de soporte: gestión de riesgos, gestión de comunicaciones, gestión integrada de proyectos, gestión de la configuración, gestión de requerimientos de cambios, gestión de calidad, gestión de seguimiento del proyecto, gestión del cronograma y otros. | Secciones de la plantilla Plan de Gestión del Proyecto
6 | Jefe de Proyecto | Revisión y Ajustes | En esta etapa el Jefe de Proyecto revisa el Plan del Proyecto conjuntamente con el Analista de calidad, quedando evidenciado en acta de reunión incluyendo las observaciones identificadas. | Plantilla acta de reunión
Regresar
Tareas de la
Actividad de
Planeamiento

## Slide 21: 5. Proceso de Gestión de Proyectos 5.4 Ejecución, Seguimiento y Control

## Slide 22
Regresar
Detalle actividades
Repositorio de proyecto
Cierre
Planificación
Acta de reunión de inicio del proyecto
Plan del Proyecto
Generación de Informe de Estado
(3) Analista de calidad
TSP
Plan semanal
Revisión de Informes de Estado
(4) Coordinador Empresa
Artefactos de gestión
Reunión del comité ejecutivo interno
(9) Gerente de Fábrica
Artefactos de gestión
Comité Operativo
(5) Coordinador Empresa
Artefactos de gestión
Reunión General del Servicio
(7) Gerente de Fábrica
Acta de Reunión
Asignar trabajo
(1) Coordinador Empresa
Plan semanal
Ejecutar trabajo asignado
(2) Equipo de Trabajo
Plan semanal
Procesar cambios al proyecto
(10) Coordinador Empresa
Plan de Gestión del Proyecto
Comité de seguimiento del servicio
(8) Coordinador Empresa
Acta de Reunión
Reunión de Coordinadores
(6) Gerente de Fábrica
Acta de Reunión
Actividades del Subproceso
de Ejecución, Seguimiento y Control

## Slide 23
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Coordinador Empresa | Asignar Trabajo | - Analista funcional/programador prepara el plan semanal apoyándose en la plantilla de Plan semanal, seguidamente asigna tareas a los miembros del equipo de trabajo. | Plantilla de Plan Semanal
2 | Equipo de Trabajo | Ejecutar trabajo asignado | El equipo realiza el trabajo que le fue asignado, produciendo entregables comprometidos. La aceptación de los entregables principales son formalizados mediante actas de reunión (en caso se requiera con el cliente), o en las actas de comités con el cliente. Cada miembro del equipo reporta el tiempo empleado en las actividades que realizó, en el Informe de Actividades diariamente. Adicionalmente, durante la ejecución del proyecto realizan reuniones de trabajo con el cliente según se requiera. | Plantillas: Actas de reunión Cuadro de seguimiento de reuniones Informe de actividades
3 | Analista de calidad | Generación de Informe de Estado | El Analista de calidad prepara la agenda de acuerdo al checklist de agenda de reuniones y registra y/o actualiza la reunión en el cuadro de seguimiento de reuniones, así mismo prepara la información necesaria para ejecutar la reunión de equipo de trabajo (por proyecto), entiéndase el cronograma del proyecto entre otros necesarios según lo requiera el proyecto. En esta reunión realizada semanalmente, el Analista de calidad revisa el estado del proyecto con el personal asignado al mismo, actualiza el TSP, tablero de métricas y registro de riesgos de ser necesario. - Luego prepara el informe de estado del proyecto, el cual debe también incluir las métricas del proyecto y se concluye con el Acta de Reunión. | Plantillas: -CheckList de agenda a reuniones Cuadro de seguimiento a reuniones Registro de riesgos TSP Tablero de Métricas (del proyecto). Informe de estado Acta de Reunión
Actividades del Subproceso
de Ejecución, Seguimiento y Control
Regresar
Siguiente

## Slide 24
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
4 | Coordinador Empresa | Revisión de Informes de Estado | - El Analista funcional/programador prepara la agenda de acuerdo al checklist de agenda de reuniones y registra y/o actualiza la reunión en el cuadro de seguimiento de reuniones. - Los analistas Líderes a su cargo informan la situación de los proyectos y riesgos presentados, de forma semanal y/o cuando la situación lo requiera. Luego, el Analista funcional/programador consolida la información expuesta por los Analistas Líderes de los Proyectos, en un solo informe a nivel de coordinación y se actualizan de requerirse, los artefactos de gestión por proyecto (riesgos, pendientes, métricas). | Plantillas: -CheckList de agenda a reuniones Cuadro de seguimiento a reuniones -Registro de riesgos de la coordinación. TSP de la coordinación. Tablero de métricas de la coordinación. Acta de Reunión.
5 | Coordinador Empresa | Comité Operativo | - El Analista de calidad en comunicación con el Analista funcional/programador prepara la agenda de acuerdo al checklist de agenda de reuniones y registra y/o actualiza la reunión en el cuadro de seguimiento de reuniones y prepara el acta de reunión preliminar a ser revisada por el comité operativo (incluye al cliente). De requerirse la presentación de status del proyecto, este será el Informe de Estado modificado considerando las secciones de interés para el cliente. En la reunión se presenta y revisa con el cliente, el acta de reunión preliminar. Es de frecuencia semanal y cuando la situación lo requiera. Se actualizaran las plantillas que correspondan según sea el resultado de la reunión. | Plantillas: -CheckList de agenda a reuniones Cuadro de seguimiento a reuniones Acta de Reunión. TSP actualizado. Registro de riesgos actualizado.
Actividades del Subproceso
de Ejecución, Seguimiento y Control
Regresar
Siguiente

## Slide 25
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
6 | Gerente de Fábrica | Reunión de coordinadores | El Gerente de Fábrica se reúne con los coordinadores con el objetivo de analizar el servicio desde la perspectiva de cada proyecto. -Los coordinadores de proyectos informan sobre la situación de los proyectos y riesgos presentados, de forma semanal y/o cuando la situación lo requiera. | Plantillas: -CheckList de agenda a reuniones Cuadro de seguimiento a reuniones - Acta de Reunión.
7 | Gerente de Fábrica | Reunión General del Servicio | -El Gerente de Fábrica prepara la agenda de reunión de acuerdo al checklist de agenda de reuniones y registra y/o actualiza la reunión en el cuadro de seguimiento de reuniones. El Gerente de Fábrica, Coordinadores, Analistas Líderes y equipo de soporte, integran dicha reunión. Los Gestores del Comité Ejecutivo Interno, informan sobre el resultado de las auditorias por proyecto. -Los Analistas Líderes informan sobre la situación de los proyectos y riesgos presentados, de forma mensual y/o cuando la situación lo requiera. Luego, el Gerente de Servicio consolida la información expuesta, en un solo informe a nivel de servicio y se actualizan de requerirse, los artefactos de gestión por proyecto (riesgos, pendientes, métricas). | Plantillas: -CheckList de agenda a reuniones Cuadro de seguimiento a reuniones Registro de riesgos del servicio. TSP del servicio. Tablero de métricas del servicio. Acta de Reunión.
8 | Coordinador Empresa | Comité de seguimiento del servicio | - Los coordinadores de proyectos se reúnen con el cliente con el objetivo de analizar el servicio desde la perspectiva de cada proyecto - Esta reunión es de frecuencia quincenalmente o a requerimiento de ambas partes. | Plantillas: Acta de Reunión.
Actividades del Subproceso
de Ejecución, Seguimiento y Control
Regresar
Siguiente

## Slide 26
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
9 | Gerente de Fábrica | Reunión del Comité ejecutivo interno | El Gerente de Fábrica se reúne mensualmente con el Analista de calidad, el Gestor de Métricas, el Gestor de Configuración y otros de requerirse, en conjunto, revisan la información correspondiente al servicio (métricas, riesgos, pendientes, problemas). La información resultante es válida para otros comités establecidos en el plan de servicio: a. Comité Gerencial (realizada trimestralmente o a requerimiento). b. Comité de Empresa. | Plantillas: TSP del servicio. Tablero de métricas del servicio Registro de riesgos del servicio. Acta de Reunión.
10 | Coordinador Empresa | Procesar cambios al proyecto | El cambio se procesa según el Proceso de cambios de configuración y de requerimientos. | Solicitud de cambios a requerimientos
Actividades del Subproceso de Ejecución, Seguimiento y Control
Regresar
Actividades del Subproceso
de Ejecución, Seguimiento y Control

## Slide 27: 5. Proceso de Gestión de Proyectos 5.5 Cierre

## Slide 28
Generar Baselines
(3) Gestor de la Configuración
Matriz de entregables
Regresar
Elaborar acta de aceptación y cierre del proyecto
(1) Analista Calidad
Acta de cierre del proyecto
Detalle actividades
Elaborar y revisar el relatorio del proyecto
(2) Analista de calidad
Relatorio del proyecto
Repositorio de proyecto
Ejecución, seguimiento y Control
Repositorio de proyecto
Gerencia de Servicio Empresa
Actividades del
Subproceso de Cierre

## Slide 29
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Analista de calidad | Elaborar acta de aceptación y cierre del proyecto | El Analista de calidad elabora el acta de aceptación y cierre del proyecto. El Jefe de proyecto y Analista funcional/ programador revisan y acuerdan la versión final del acta de aceptación y cierre que luego es entregada al cliente. | Plantilla Acta de cierre del proyecto
2 | Analista de calidad | Elaborar y revisar el relatorio del proyecto | El Analista de calidad elabora el relatorio del proyecto en base a la plantilla respectiva. El relatorio del proyecto es presentado en la reunión de informe general del servicio. Durante el relatorio se analiza el resultado del proyecto. Se consignan las brechas entre los planes y los resultados reales. Se registra un resumen de las Lecciones Aprendidas, Buenos Ejemplos y Oportunidades de Mejora, que se han procesado en el proyecto. Se registra un resumen de la evaluación del personal y una encuesta de satisfacción del cliente. | Plantilla Relatorio del proyecto
3 | Gestor de la Configuración | Proceso de Gestión de Configuración - Realizar Control de Cambios a Baselines | - Genera baselines de los entregables del proyecto de acuerdo al Proceso de Gestión de Configuración – Subproceso Realizar Control de Cambios a Baselines. | Plantilla Matriz de entregables Proceso de Gestión de configuración.
Actividades del
Subproceso de Cierre
Regresar

## Slide 30: 6. Métricas del proceso

## Slide 31
- Exposición al riesgo
Métricas del proceso

## Slide 32: 7. Artefactos del proceso

## Slide 33
# | Artefacto | Suproceso | Actividad | Tarea
1 | Plan de Gestión del Proyecto | Inicio | Planeamiento | 
2 | Plantilla WBS |  |  | 
3 | Cronograma de proyecto interno |  |  | 
4 | Presentación kick off meeting – interno |  |  | 
5 | Presentación kick off meeting – externo |  |  | 
6 | Matriz de entregables de proyectos internos | Ejecución, seguimiento y control |  | 
7 | Registro de riesgos |  |  | 
8 | Seguimiento de cronogramas |  |  | 
9 | Plan Semanal |  |  | 
10 | Tablero Seguimiento de Pendientes Hoja de Trabajo |  |  | 
11 | Tablero Seguimiento de Pendientes |  |  | 
12 | Checklist de agenda de reuniones |  |  | 
Artefactos del proceso

## Slide 34
# | Artefacto | Suproceso | Actividad | Tarea
13 | Informe de estado – Proyecto interno | Ejecución, seguimiento y control |  | 
14 | Informe de estado – Hoja de Trabajo |  |  | 
15 | Cuadro seguimiento de reuniones |  |  | 
16 | Informe de actividades |  |  | 
17 | Acta de reunión |  |  | 
18 | Relatorio de proyecto | Cierre |  | 
19 | Acta de cierre de proyecto |  |  | 
20 | Formato Oportunidad de Mejora |  |  | 
21 | Formato Propuesta de Lección Aprendida |  |  | 
Artefactos del proceso

## Slide 35: 8. Historial de Revisiones

## Slide 36
# | Versión | Fecha | Autor / Rol | Estado | Responsable de revisión y/o aprobación / Rol
1 | 1.0 | 16-01-2020 | Elliot Garamendi (Analista de funcional) | Revisado | Acsafkineret Yonamine (Jefe de proyecto)
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
Historial de revisiones

## Slide 37: Gracias