## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 1 | 2020-02-04 | Elliot Garamendi Acsafkineret Yonamine | Versión para aprobar | Obsevado | Manuel Sáenz
2 | 1.1 | 2020-02-14 | Elliot Garamendi Acsafkineret Yonamine | Observaciones levantadas | No Revisado | Manuel Sáenz

## Instructivo
MSPQA Matriz de seguimiento de Proyectos Internos
Versión: 1.1 | Fecha Efectiva 14/02/2020
Objetivo
El objetivo del documento es establecer las pautas para la realización de auditoria de procesos del servicio de mantenimiento.
Color | Descripción
Sssss | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información
Sssss | Las celdas con este color de fondo o con fondo color blanco, son celdas de contenido fijo
Sssss | Las celdas con este color de fondo, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss | Títulos del artefacto.
Hojas
Nombre | Descripción
Instructivo | Hoja de detalle de instrucciones de uso de plantilla
Lista de chequeo | Hoja de seguimiento de Proyectos
Hoja "Lista de chequeo"
Nombre | Descripción
Cabezera
Revision | Especifica el numero de revision de auditoria del Proyecto Interno
Proyecto | Nombre del proyecto
Revisor | Nombre del que revisará el documento
Fecha | Fecha en la que se realizo la revisión
Procesos | Procesos de desarrollo del proyecto
Conformidad | Describe el total de actividades de procesos "Conformes" en la auditoria por proyecto interno
No Conformidad | Describe el total de actividades de procesos "No conformes" en la auditoria por proyecto interno
No aplica | Describe el total de actividades de proceso que no aplican en la auditoria
Porcentaje de evaluación del proceso | Porcentaje calculado en base al número de actividades auditadas
Adherencia al proceso | Porcentaje calculado en base a las actividades auditadas cuyo resultado es una Conformidad
Detalle
N° | Número secuencial
Fase Gestión | Fase del ciclo de vida de proyectos correspondiente
Descripcion de la Acción | Descripción de la actividad, tal como se encuentra en el proceso
Id | Identificador de la actividad dentro del documento
Descripcion | Descripción de la actividad
Fase Ingenieria | Fase del ciclo de vida de ingeniería asociado (solo si la actividad esta asociada al ciclo de ingeniería)
Área de Proceso relacionado | Iniciales de paquete
Descripcion de la tarea | Descripción de la actividad, tal como se encuentra en el proceso
Id | Identificador de la actividad dentro del documento
Descripcion | Descripción de la actividad
Rol Responsable | Iniciales de la persona que revisará
Rol involucrado | Iniciales de la persona que elaborará o actualizará el artefacto
Criterio | Criterio de aplicación de la actividad
Revisión | Número de revisión a la que consierne la conformidad
Conforme | Conformidad de la actividad. La conformidad de una actividad esta asociada a la revisión.
Entrada | Artefactos considerados entrada por la actividad
Salida | Artefactos generados por la actividad
Subproceso 1 | Subproceso donde se encuentra la actividad, si es necesario.
Subproceso 2 | Subproceso donde se encuentra la actividad, si es necesario.
Subproceso 3 | Subproceso donde se encuentra la actividad, si es necesario.
Documento que describe el proceso | Nombre físico del documento donde se encuentra la actividad referenciada
Comentarios | Comentarios u informacion relevante

## Inicio (hidden)
CHECKLIST DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - INICIO
Fábrica: |  | EVOLUTIVO FRONT END |  |  |  |  | 1era Revisión |  |  |  | Revisores: | [Nombres] |  |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
Jefe de la Fábrica:
Tipo de Proyecto | [6 empty] | 2da. Revisión |  |  |  | Revisores: | [Nombres] |  |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
Nombre del Proyecto:
Gestor de Calidad: | [6 empty] | 3ra. Revisión |  |  |  | Revisores: | [Nombres] |  |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
| Indicadores de Gestion de Configuracion |  |  |  | 83.33% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 83.33%
| Codigo de Auditoria de GC |  |  |  | API_[SISTEMA]-01 |  |  |  |  | API_[SISTEMA]-02 |  |  |  |  | API_[SISTEMA]-03
Nro | Tipo de revisión | Descripcion |  |  | 1ra. Rev. | Obs. | Fecha |  |  | 2da Rev. |  | Fecha |  |  | 3era Rev. | Obs. | Fecha
FASE: Elaborar Propuesta:
Plan de Elaboración de Propuestas Plan_Elab_Propuesta_[PROY] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombrePROY\01 Gestión del Proyecto\01 INICIO\01 Plan de Elab. de propuesta
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado el el directorio correspondiente? |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Gestión de la Configuración | El historial de revisiones de documento esta correctamente llenado? |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si |  |  | No |  | No
3 | Auditoría de Calidad | ¿El Plan contiene la Información del Proyecto (Proyecto, Cliente, Tiempo y líder de la Propuesta)?
4 | Auditoría de Calidad | ¿El Plan contiene un capitulo denominado Alcance de la Propuesta?
5 | Auditoría de Calidad | ¿El Plan contiene un capitulo denominado; Equipo de Trabajo para la Elaboración de Propuesta ?
6 | Auditoría de Calidad | ¿En el presente plan se han identificado a los involucrados por parte del incliente ?
7 | Auditoría de Calidad | ¿En el presente plan se ha presentado el Cronograma del Plan de la Propuesta?
Cronograma del Plan de Elaboración de Propuestas Cronograma_Elab_Propuesta_[PROY] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombrePROY\01 Gestión del Proyecto\01 INICIO\01 Plan de Elab. de propuesta
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado el el directorio correspondiente? |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Gestión de la Configuración | El historial de revisiones de documento esta correctamente llenado? |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si
3 | Auditoría de Calidad | ¿Se realizó la auditoria de gestión de la configuración al Cronograma de Elaboración de Propuesta de Proyecto?
4 | Auditoría de Calidad | Esta incluido en el cronograma la recvisión de la documentos de referencia (Fichas de datos y documentos adjuntos a la misma, Reuniones preliminares) ?
5 | Auditoría de Calidad | Están planificadas las actividades de elaboración del Plan de Elaboración de propuesta?
6 | Auditoría de Calidad | Se ha definido la actividad reuniones con el Cliente?
7 | Auditoría de Calidad | Se ha definido actividades para el levantamiento de información?
8 | Auditoría de Calidad | Se ha definido actividades para elaborar la lista maestra de requerimientos?
9 | Auditoría de Calidad | Se ha definido actividades para elaborar la estimación de tiempos?
10 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha definido actividades para la elaboración del Plan de PROPUESTA?
11 | Auditoría de Calidad | ¿En el proceso de Ingeniería; Esta incluido la revisión de la documentación de procesos ? (opcional)
12 | Auditoría de Calidad | ¿En el proceso de Ingeniería; Esta incluido actividades para elaborar la lista maestra de requerimientos?
13 | Auditoría de Calidad | ¿El cronograma esta completo? (Dependencias, Nombre de roles)
14 | Auditoría de Calidad | ¿Se han incluido actividades de Revisión de pares?
15 | Auditoría de Calidad | ¿Se han incluido actividades de QA?
16 | Auditoría de Calidad | ¿Se han incluido actividades de gestión de la configuración?
17 | Auditoría de Calidad | ¿El cronograma tiene los recursos balanceados?
18 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha considerado los tiempos necesarios para las actividades de Configuración y QA?
19 | Auditoría de Calidad | ¿Los tiempos estipulados en el cronograma son los que figuran en el Plan de Propuesta?
20 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha discutido el cronograma con los integrantes del equipo de proyecto?
21 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha actualizado los porcentajes de avances según corresponda?
Propuesta Propuesta_Proyecto_[PROY] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombrePROY\01 Gestión del Proyecto\01 INICIO\02 Propuesta
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado el el directorio correspondiente? | No |  | No |  |  | No |  | No |  |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Gestión de la Configuración | El historial de revisiones de documento esta correctamente llenado? |  | Si | Si | [8 empty] | Si | Si
3 | Auditoría de Calidad | ¿Los objetivos contienen a el objetivo general y los objetivos específicos?
4 | Auditoría de Calidad | ¿El Alcance del Proyecto está claramente descrito?
5 | Auditoría de Calidad | ¿En el Alcance del Proyecto se ha descrito claramente identificado los procesos del negocio involucrados (MRPL)?
6 | Auditoría de Calidad | ¿En el Alcance del Proyecto se ha descrito lo que esta dentro del alcance?
7 | Auditoría de Calidad | ¿En el Alcance del Proyecto se ha descrito lo que esta fuera del alcance?
8 | Auditoría de Calidad | ¿En el Alcance del Proyecto se ha descrito los Supuestos y Restricciones?
9 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Organización del Proyecto se ha descrito la estructura detallada del trabajo (WBS: Entregables de Gestión, Entregables de Ingenieria)?
10 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha descrito en la sección organización del proyecto; fases y procesos del proyecto?
11 | Auditoría de Calidad | ¿La metodología aplicar en el proyecto está claramente descrito?
12 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha descrito en la sección entregables; la matriz de entregables del proyecto?
13 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Equipo de Trabajo; Se muestra el organigrama, roles y funciones del cliente y roles y funciones de GMD?
14 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Cronograma; se muestra las actividades del proyecto?
15 | Auditoría de Calidad | ¿Los beneficios del proyecto están descritos claramente?
16 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Factores claves de exito del Proyecto; se indican los riesgos del proyecto, estrategia de respuesta y responsables del riesgo?

## Seguimiento (hidden)
CHECKLIST DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - SEGUIMIENTO
Fábrica: |  | EVOLUTIVO FRONT END |  |  |  |  | 1era Revisión |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
Jefe de la Fábrica: |  | 0
Tipo de Proyecto |  | 0 |  |  |  |  | 2da. Revisión |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
Nombre del Proyecto: |  | 0
Gestor de Calidad: |  | 0 |  |  |  |  | 3ra. Revisión |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
| Indicadores de Gestion de Configuracion |  |  |  | 75% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
[5 empty] | API_[SISTEMA]-01 |  |  |  | API_[SISTEMA]-02 |  |  |  | API_[SISTEMA]-03
Nro | Tipo de revisión | Descripcion |  |  | 1ra. Rev. | Obs. | Fecha |  | 2da Rev. | Obs. | Fecha |  | 3era Rev. | Obs. | Fecha
Plan de Proyecto Plan_[PROY]_[Versión] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombrePROY\01 Gestión del Proyecto\01 INICIO\03 Plan de proyecto
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado el el directorio correspondiente? |  | Si | Si |  |  | Si | Si |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Gestión de la Configuración | El historial de revisiones de documento esta correctamente llenado? | No |  | No |  |  | Si | Si |  |  | Si | Si
3 | Auditoría de Calidad | ¿La introducción contiene el Propósito del Plan / Términos y Definiciones / Referencias?
4 | Auditoría de Calidad | ¿Los objetivos contienen a el objetivo general y los objetivos específicos?
5 | Auditoría de Calidad | ¿En el Alcance del Proyecto está descrito claramente?
6 | Auditoría de Calidad | ¿En el Alcance del Proyecto se ha descrito claramente la descripción de procesos del negocio?
7 | Auditoría de Calidad | ¿En el Alcance del Proyecto se ha descrito lo que está dentro del alcance?
8 | Auditoría de Calidad | ¿En el Alcance del Proyecto se ha descrito lo que está fuera del alcance?
9 | Auditoría de Calidad | ¿En el Alcance del Proyecto se ha descrito los Supuestos y Restricciones?
10 | Auditoría de Calidad | ¿En el Alcance del Proyecto se ha descrito la estructura detallada del trabajo (WBS - Entregables de Gestión)?
11 | Auditoría de Calidad | ¿Se han descrito los requerimiento del proyecto (requerimientos de personal, estaciones de trabajo, acceso a servidores, redes y comunicaciones, software, infraestructura y mobiliario)
12 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha descrito en la sección estrategia de ejecución del proyecto; las etapas del proyecto?
13 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha descrito en la sección estrategia de ejecución del proyecto; fases del proyecto?
14 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha descrito en la sección estrategia de ejecución del proyecto; la matriz de entregables de ingeniería?
15 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Organigrama del Proyecto; Se muestra el organigrama, roles y funciones del cliente y roles y funciones de GMD?
16 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Responsabilidades; Se muestra las responsabilidades del cliente y las responsabildiades de GMD?
17 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Cronograma de Actividades; Se muestra las actividades del proyecto?
18 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Actividades de Soporte en la Administración del Proyecto; se indica la Gestión de Riesgos?
19 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Actividades de Soporte en la Administración del Proyecto; se indica la Gestión de la Comunicación?
20 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Actividades de Soporte en la Administración del Proyecto; se indica la Gestión Integrada de Proyectos?
21 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Actividades de Soporte en la Administración del Proyecto; se indica la Gestión de Datos?
22 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Actividades de Soporte en la Administración del Proyecto; se indica la Gestión de la Configuración?
23 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Actividades de Soporte en la Administración del Proyecto; se indica la Gestión de cambios en los requerimientos?
24 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Actividades de Soporte en la Administración del Proyecto; se indica la Gestión de la Calidad del Producto?
25 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Actividades de Soporte en la Administración del Proyecto; se indica la Gestión del Seguimiento del Proyecto?
26 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Actividades de Soporte en la Administración del Proyecto; se indica la Gestión del Cronograma?
27 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Actividades de Soporte en la Administración del Proyecto; se indica la Gestión de la Capacitación del Personal del Proyecto?
28 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Actividades de Soporte en la Administración del Proyecto; se indica los criterios para la aceptación del proyecto?
29 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Anexos: Se indica el Detalle de Funcionalidad, Cronograma Detallado de Trabajo; Estructura Detallada de Trabajo (WBS); y el Formato de Acta de Aceptación de Plan de Proyecto?
Cronograma de Proyecto Interno Cronograma_[PROY]_[Versión] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombrePROY\01 Gestión del Proyecto\01 INICIO\03 Plan de proyecto
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado el el directorio correspondiente? |  | Si | Si |  |  | Si | Si |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Gestión de la Configuración | El historial de revisiones de documento esta correctamente llenado? |  | Si | Si |  |  | Si | Si |  |  | Si | Si
3 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Gestión, sub sección Planificación, se tiene programada la actividad Revisión de metodología de trabajo?
4 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Gestión, sub sección Planificación, se tiene programada la actividad Plan de Proyecto?
5 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Gestión, sub sección Planificación, se tiene programada la actividad Kick Off Meeting Interno?
6 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Gestión, sub sección Planificación, se tiene programada la actividad Kick Off Meeting con Cliente?
7 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Gestión, sub sección Asignación, Ejecución, Seguimiento y Control, se tiene programada la actividad Planeamiento Asignación y Control Semanal?
8 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Gestión, sub sección Asignación, Ejecución, Seguimiento y Control, se tiene programada la actividad Reuniones de Comité con el Cliente?
9 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Gestión, sub sección Cierre, se tiene programada la actividad Revisión de Entregables del Proyecto?
10 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Gestión, sub sección Cierre, se tiene programada la actividad Acta de Aceptación y Cierre?
11 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Gestión, sub sección Cierre, se tiene programada la actividad Elaboración del Relatorio de Proyectos?
12 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Gestión, sub sección Cierre, se tiene programada la actividad Auditoria de configuración?
13 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Gestión, sub sección Cierre, se tiene programada la actividad Archivar registros del proyecto?
14 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Incepción, se tiene programada la actividad Iteración I1?
15 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Elaboración, se tiene programada la actividad Iteración E1 Análisis?
16 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Elaboración, se tiene programada la actividad Flujo de Trabajo de Requerimientos?
17 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Elaboración, se tiene programada la actividad Flujo de Trabajo de Análisis?
18 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Elaboración, se tiene programada la actividad Flujo de Trabajo de Diseño?
19 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Elaboración, se tiene programada la actividad Flujo de Trabajo de Gestión?
20 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Elaboración, se tiene programada la actividad Iteración E2 Diseño?
21 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Elaboración, se tiene programada la actividad Flujo de Trabajo de Diseño?
22 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Elaboración, se tiene programada la actividad Flujo de Trabajo de Gestión?
23 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Construcción, se tiene programada la actividad Iteración C1?
24 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Construcción, se tiene programada la actividad Flujo de Trabajo de Requerimientos?
25 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Construcción, se tiene programada la actividad Flujo de Trabajo de Implementación?
26 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Construcción, se tiene programada la actividad Flujo de Trabajo de Pruebas?
27 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Construcción, se tiene programada la actividad Flujo de Trabajo de Distribución?
28 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Construcción, se tiene programada la actividad Flujo de Trabajo de Gestión?
29 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Transición, se tiene programada la actividad Flujo de Trabajo de Distribución?
30 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Transición, se tiene programada la actividad Actualización de Manual de usuario?
31 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Transición, se tiene programada la actividad Actualización de Manual de sistema?
32 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Transición, se tiene programada la actividad Actualización de Manual de Administración e instalación?
33 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Transición, se tiene programada la actividad Capacitación?
34 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Procesos de Ingeniería, sub sección Actividades Adicionales, se tiene programada la actividad Revisión de Pares de otros proyectos?

## Cierre (hidden)
CHECKLIST DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - CIERRE
| Fábrica: | EVOLUTIVO FRONT END |  |  |  | 1era Revisión |  |  |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
| Jefe de la Fábrica: | 0
| Tipo de Proyecto | 0 |  |  |  | 2da. Revisión |  |  |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
| Nombre del Proyecto: | 0
| Gestor de Calidad: | 0 |  |  |  | 3ra. Revisión |  |  |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
| Indicadores de Gestion de Configuracion |  |  | 100% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | API_[SISTEMA]-01 |  |  |  |  | API_[SISTEMA]-02 |  |  |  |  | API_[SISTEMA]-03
Nro | Tipo de revisión | Descripcion |  | 1ra. Rev. | Obs. | Fecha |  |  | 2da Rev. | Obs. |  | Fecha |  | 3era Rev. | Obs. | Fecha
FASE: CIERRE
Acta de Cierre de Proyecto y Relatorio de Proyecto [Acta de Cierre_[PROY]] y [Relatorio_[PROY]] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombrePROY\01 Gestión del Proyecto\03 CIERRE
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado el el directorio correspondiente? | Si | Si |  |  |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Gestión de la Configuración | El historial de revisiones de documento esta correctamente llenado? | Si | Si |  |  | No |  | No |  |  |  | Si | Si

## Configuraciones Tipo o Nuevas (hidden)
CHECKLIST DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - CONFIGURACIONES TIPO O NUEVAS
| Fábrica: | EVOLUTIVO FRONT END |  |  |  | 1era Revisión |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
| Jefe de la Fábrica: | 0
[6 empty] | 2da. Revisión |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
| Nombre del Proyecto: | 0
| Gestor de Calidad: | 0 |  |  |  | 3ra. Revisión |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
|  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | API_[SISTEMA]-01 |  |  |  | API_[SISTEMA]-01 |  |  |  | API_[SISTEMA]-01
Nro | Tipo de revisión | Descripcion |  | 1ra. Rev. | Obs. | Fecha |  | 2da Rev. | Obs. | Fecha |  | 3era Rev. | Obs. | Fecha
FASE: ANÁLISIS Y DISEÑO
Documento: Plantilla de Configuración To_be_[PROY]_[NOMBRE DEL PROCESO] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombreProyecto\03 Documentos Técnicos\01 Documentación de procesos\Entregables
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado en el directorio correspondiente? | Si | Si |  |  | Si | Si |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Características del Procesos con los siguientes datos: Nombre del procesos, estado y descripción.
3 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Datos del Proyecto con los siguientes datos: Empresa, nombre del proyecto, director del proyectos, jefe de proyecto y participantes.
4 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Propietarios del Proceso con los siguientes datos: organización propietaria del proceso y nombre del propietario.
5 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Control de la Documentación con los siguientes datos: Elaborado por, Fecha de elaboración, Revisado por, Fecha de revisión, Aprobado por y Fecha de Aprobación.
6 | Auditoría de Calidad | ¿Se encuentran identificados las entradas y los proveedores del proceso?
7 | Auditoría de Calidad | ¿Los colores de los recuadros para los subprocesos, actividades y tareas, están de acuerdo al estándar?
8 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto grupo ujtiliza los colores estándares?
9 | Auditoría de Calidad | ¿La bifurcación refleja dos o más alternativas excluyentes?
10 | Auditoría de Calidad | ¿El paralelismo refleja flujos que se realizan simultáneamente?
11 | Auditoría de Calidad | ¿El pararlelismo puro se ha abierto y se ha cerrado con los objetos unificación?
12 | Auditoría de Calidad | ¿El paralelismo condicionado refleja flujos que pueden concurrir a una rama u otra?
13 | Auditoría de Calidad | ¿El flujo tiene un solo objeto de inicio?
14 | Auditoría de Calidad | ¿Se utiliza solo letras para los conectores de burbujas?
15 | Auditoría de Calidad | ¿Se han identificado graficamente oportunidades de mejora?
FASE: ELABORACIÓN DE LA SOLUCIÓN
Documento: Casuísticas de Pruebas To_be_[PROY]_[NOMBRE DEL PROCESO] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombreProyecto\03 Documentos Técnicos\01 Documentación de procesos\Entregables
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado en el directorio correspondiente? | Si | Si |  |  | Si | Si |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Características del Procesos con los siguientes datos: Nombre del procesos, estado y descripción.
3 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Datos del Proyecto con los siguientes datos: Empresa y nombre del proyecto.
4 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Equipo de Proyecto con los siguientes datos: director del proyecto, jefe de proyecto y participantes.
5 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Propietarios del Proceso con los siguientes datos: organización propietaria del proceso y nombre del propietario.
6 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Control de la Documentación con los siguientes datos: Elaborado por, Fecha de elaboración, Revisado por, Fecha de revisión, Aprobado por y Fecha de Aprobación.
7 | Auditoría de Calidad | ¿Se encuentran identificados las entradas y los proveedores del proceso?
8 | Auditoría de Calidad | ¿Los colores de los recuadros para los subprocesos, actividades y tareas, están de acuerdo al estándar?
9 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto grupo ujtiliza los colores estándares?
10 | Auditoría de Calidad | ¿La bifurcación refleja dos o más alternativas excluyentes?
11 | Auditoría de Calidad | ¿El paralelismo refleja flujos que se realizan simultáneamente?
12 | Auditoría de Calidad | ¿El pararlelismo puro se ha abierto y se ha cerrado con los objetos unificación?
13 | Auditoría de Calidad | ¿El paralelismo condicionado refleja flujos que pueden concurrir a una rama u otra?
14 | Auditoría de Calidad | ¿El flujo tiene un solo objeto de inicio?
15 | Auditoría de Calidad | ¿Se utiliza solo letras para los conectores de burbujas?

## Desarrollos Departamentales (hidden)
CHECK LIST DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - DESARROLLOS DEPARTAMENTALES
| Fábrica: | EVOLUTIVO FRONT END |  |  |  |  | 1era Revisión |  |  |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
| Jefe de la Fábrica: | 0
[7 empty] | 2da. Revisión |  |  |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
| Nombre del Proyecto: | 0
| Gestor de Calidad: | 0 |  |  |  |  | 3ra. Revisión |  |  |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
[5 empty] | 75% |  |  |  |  | 75% | [5 empty] | 77.78%
[5 empty] | API_[SISTEMA]-01 |  |  |  |  | API_[SISTEMA]-01 | [5 empty] | API_[SISTEMA]-01
Nro | Tipo de revisión | Descripcion |  |  | 1ra. Rev. | Obs. | Fecha |  |  | 2da Rev. | Obs. |  | Fecha |  |  | 3era Rev. | Obs. | Fecha
FASE: ANALISIS Y DISEÑO
Documento: Diseño Externo Presentación de Estrategia_[PROY] TDP FRONT END\Mantenimiento Evolutivo\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\FRN-AAA\XXXXX.YYY Nombre Proyecto\03 Documentos Técnicos\01 Análisis y Diseño\Entregables
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado el el directorio correspondiente? |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si |  |  |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El historial de revisiones del documento esta correctamente llenado? |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si |  |  |  | No |  | No
3 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha indicado la versión, unidad organizativa, proyecto y fecha de la presentación?
4 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha detallado la sección: Introducción?
5 | Auditoría de Calidad | ¿La Introdución muestra una breve descripción del proyecto y la presentación?
6 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha detallado la sección: Objetivos?
7 | Auditoría de Calidad | ¿La sección Objetivo describe el objetivo del documento?
8 | Auditoría de Calidad | ¿Se han descrito todos los conceptos necesarios dentro de la Sección: Estrategia de Comunicación?
9 | Auditoría de Calidad | Dentro de la sección: Medios de Comunicación se han especificado los siguientes ítems: - Medio - Descripción
10 | Auditoría de Calidad | ¿Se han identificado los elementos de motivación e identidad?
11 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha indicado el presupuesto necesario para el uso de los elementos de motivación e identidad?
12 | Auditoría de Calidad | ¿Se han descrito todos los conceptos necesarios dentro de la Sección: Estrategia de Formación?
13 | Auditoría de Calidad | ¿Se han identificado los elementos de soporte a la formación?
14 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha indicado el presupuesto necesario para el uso de los elementos de soporte a la formación?
Documento: Plan de Pruebas Presentación de Plan_[PROY] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombreProyecto\03 Documentos Técnicos\02 Estrategia de Formación\Entregables
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado el el directorio correspondiente? |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si |  |  |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El historial de revisiones del documento está correctamente llenado? | No |  | No |  |  |  | Si | Si |  |  |  |  | Si | Si
3 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha indicado la versión, unidad organizativa, proyecto y fecha de la presentación? | [11 empty] | No |  | No
4 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha detallado la sección: Introducción?
5 | Auditoría de Calidad | ¿La Introdución muestra una breve descripción del proyecto y la presentación?
6 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha detallado la sección: Objetivos?
7 | Auditoría de Calidad | ¿La sección Objetivo describe el objetivo de la formación y comunicación?
8 | Auditoría de Calidad | ¿En la Sección: Estrategia de Comunicación se han descrito los medios y los elementos de soporte?
9 | Auditoría de Calidad | ¿En la Sección: Plan de Comunicación se ha descrito el emisor, audiencia objetivo, mensaje, método de comunicación, fecha y frecuencia?
10 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha detallado el plan de formación día por día, colocando el nombre de la formación, lugar y horario?
Documento: Diseño Técnico Presentacion_resultados_form_[PROY] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombreProyecto\03 Documentos Técnicos\04 Ejecución\Entregables
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado el el directorio correspondiente? |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si |  |  |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Gestión de la Configuración | El historial de revisiones de documento esta correctamente llenado? | No |  | No |  |  | No |  | No |  |  |  |  | Si | Si
3 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha indicado la versión, unidad organizativa, proyecto y fecha de la presentación?
4 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha detallado la sección: Introducción?
5 | Auditoría de Calidad | ¿La Introdución muestra una breve descripción del proyecto y la presentación?
6 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha detallado la sección: Objetivos?
7 | Auditoría de Calidad | ¿La sección Objetivo describe el objetivo de la formación y comunicación?
8 | Auditoría de Calidad | ¿En la Sección: Formaciones Ejecutadas se ha descrito la formación, fecha, duración, formadores y porcentaje de asistencia?
9 | Auditoría de Calidad | ¿En la Sección: Asistencia General se ha colocado un cuadro estadístico de la formación?
10 | Auditoría de Calidad | ¿En la Sección: Resultados de Encuesta se ha colocado un cuadro estadístico de los resultados de las encuestas de la formación?
11 | Auditoría de Calidad | ¿En la Sección: Bitácora de Observaciones se ha descrito la formación, observación, responsable de la solución, solución propuesta, fecha de cierre y estado?
12 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha detalado la sección: Análisis de los resultados?
FASE: ELABORACIÓN DE LA SOLUCIÓN
Documento: Software Producido Informe_final_GDC_[PROY] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombreProyecto\03 Documentos Técnicos\04 Ejecución\Entregables
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado el el directorio correspondiente? |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si |  |  |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Gestión de la Configuración | El historial de revisiones de documento esta correctamente llenado? |  | Si | Si |  |  | No |  | No |  |  |  |  | Si | Si
3 | Auditoría de Calidad | ¿Se indica el nombre del servicio, del proyecto y la fecha de actualización del documento?
4 | Auditoría de Calidad | ¿Se han descrito todos los conceptos necesarios dentro de la Sección: Introducción?
5 | Auditoría de Calidad | ¿Se han descrito todos los conceptos necesarios dentro de la Sección: Objetivo?
6 | Auditoría de Calidad | ¿Se han descrito todos los conceptos necesarios dentro de la Sección: Alcance?
7 | Auditoría de Calidad | En la sección: Formación se ha descrito la ejecución de la estrategia de formación, participación, encuestas de satisfacción y el análisis de resultados?
8 | Auditoría de Calidad | ¿En el item de Ejecución de la Estrategia de Formación se realizó la comparación de la planificación versus la ejecución.
9 | Auditoría de Calidad | ¿En el item de Participación se ha incluido un cuadro y/o gráfico con el porcentaje de asistencia?
10 | Auditoría de Calidad | ¿En el item Encuestas de Satisfacción se ha incluido un cuadro y/o gráfico con el resultado general de las encuestas de satisfacción de formación?
11 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección: Comunicación se ha descrito la ejecución de la estrategia de comunicación, encuestas de satisfacción y el análisis de resultados?
12 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha detallado la sección: Conclusiones y Recomendaciones del Proyecto?

## Atención de Incidencias - DD (hidden)
CHECK LIST DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - ATENCIÓN DE INCIDENCIAS - DD
| Fábrica: | EVOLUTIVO FRONT END |  |  |  | 1era Revisión |  |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
| Jefe de la Fábrica: | 0
[6 empty] | 2da. Revisión |  |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
| Nombre del Proyecto: | 0
| Gestor de Calidad: | 0 |  |  |  | 3ra. Revisión |  |  |  | Revisores: | [Nombre] |  |  |  | Fecha de Revisión: | dd/mm/aaaa
|  |  |  | 100% |  |  |  |  | 75% |  |  |  |  | 75%
|  |  |  | API_[SISTEMA]-01 |  |  |  |  | API_[SISTEMA]-01 |  |  |  |  | API_[SISTEMA]-01
Nro | Tipo de revisión | Descripcion |  | 1ra. Rev. | Obs. | Fecha |  |  | 2da Rev. | Obs. | Fecha |  |  | 3era Rev. | Obs. | Fecha
FASE: ANÁLISIS Y DISEÑO
Documento: Diseño Técnico To_be_[PROY]_[NOMBRE DEL PROCESO] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombreProyecto\03 Documentos Técnicos\01 Documentación de procesos\Entregables
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado en el directorio correspondiente? | Si | Si |  |  |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Características del Procesos con los siguientes datos: Nombre del procesos, estado y descripción.
3 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Datos del Proyecto con los siguientes datos: Empresa, nombre del proyecto, director del proyectos, jefe de proyecto y participantes.
4 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Propietarios del Proceso con los siguientes datos: organización propietaria del proceso y nombre del propietario.
5 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Control de la Documentación con los siguientes datos: Elaborado por, Fecha de elaboración, Revisado por, Fecha de revisión, Aprobado por y Fecha de Aprobación.
6 | Auditoría de Calidad | ¿Se encuentran identificados las entradas y los proveedores del proceso?
7 | Auditoría de Calidad | ¿Los colores de los recuadros para los subprocesos, actividades y tareas, están de acuerdo al estándar?
8 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto grupo ujtiliza los colores estándares?
9 | Auditoría de Calidad | ¿La bifurcación refleja dos o más alternativas excluyentes?
10 | Auditoría de Calidad | ¿El paralelismo refleja flujos que se realizan simultáneamente?
11 | Auditoría de Calidad | ¿El pararlelismo puro se ha abierto y se ha cerrado con los objetos unificación?
12 | Auditoría de Calidad | ¿El paralelismo condicionado refleja flujos que pueden concurrir a una rama u otra?
13 | Auditoría de Calidad | ¿El flujo tiene un solo objeto de inicio?
14 | Auditoría de Calidad | ¿Se utiliza solo letras para los conectores de burbujas?
15 | Auditoría de Calidad | ¿Se han identificado graficamente oportunidades de mejora?
Documento: Plan de Pruebas To_be_[PROY]_[NOMBRE DEL PROCESO] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombreProyecto\03 Documentos Técnicos\01 Documentación de procesos\Entregables
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y esta almacenado en el directorio correspondiente? | Si | Si |  |  |  | Si | Si |  |  |  | Si | Si
2 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Características del Procesos con los siguientes datos: Nombre del procesos, estado y descripción.
3 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Datos del Proyecto con los siguientes datos: Empresa y nombre del proyecto.
4 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Equipo de Proyecto con los siguientes datos: director del proyecto, jefe de proyecto y participantes.
5 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Propietarios del Proceso con los siguientes datos: organización propietaria del proceso y nombre del propietario.
6 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto i de información tiene la sección Control de la Documentación con los siguientes datos: Elaborado por, Fecha de elaboración, Revisado por, Fecha de revisión, Aprobado por y Fecha de Aprobación.
7 | Auditoría de Calidad | ¿Se encuentran identificados las entradas y los proveedores del proceso?
8 | Auditoría de Calidad | ¿Los colores de los recuadros para los subprocesos, actividades y tareas, están de acuerdo al estándar?
9 | Auditoría de Calidad | ¿El objeto grupo ujtiliza los colores estándares?
10 | Auditoría de Calidad | ¿La bifurcación refleja dos o más alternativas excluyentes?
11 | Auditoría de Calidad | ¿El paralelismo refleja flujos que se realizan simultáneamente?
12 | Auditoría de Calidad | ¿El pararlelismo puro se ha abierto y se ha cerrado con los objetos unificación?
13 | Auditoría de Calidad | ¿El paralelismo condicionado refleja flujos que pueden concurrir a una rama u otra?
14 | Auditoría de Calidad | ¿El flujo tiene un solo objeto de inicio?
15 | Auditoría de Calidad | ¿Se utiliza solo letras para los conectores de burbujas?
FASE: ELABORACIÓN DE LA SOLUCIÓN
Documento: Software Producido Presentacion_diagnostico_Homogeneización_[PROY]_[AAMMDD] SOLUCIONES DE NEGOCIO\05. G. SOFTWARE FACTORY\TDP OPTIMIZACION\Activos de Proyectos\Documentos de Trabajo\Linea\0X_TPROY_PROY_NombreProyecto\03 Documentos Técnicos\02 Diagnóstico y Propuesta\Entregables
1 | Auditoría de Gestión de la Configuración | ¿El item cumple con el estandar de nomenclatura y está almacenado en el directorio correspondiente? | Si | Si |  |  |  | Si | Si |  |  | No |  | No
2 | Auditoría de Gestión de la Configuración | El historial de revisiones de documento está correctamente llenado? | Si | Si |  |  | No |  | No |  |  |  | Si | Si
3 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha indicado la versión, área, proyecto y fecha de la presentación?
4 | Auditoría de Calidad | ¿El documento cuenta con el índice correctamente detallado?
5 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha detallado en la sección Indicadores la definición del alcance, selección del modelo e identificación de brechas ?
6 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha colocado el mapa general del Modelo de Referencia Homogeneizado?
7 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Modelo de Referencia Homogeneizado se ha detallado por cada Unidad Organizacional los objetivos e indicadores por proceso?
8 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Modelo de Referencia Homogeneizado se ha graficado la selección del modelo de referencia?
9 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Modelo de Referencia Homogeneizado se ha propuesto un esquema organizacional?
10 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Modelo de Referencia Homogeneizado se ha descrito numericamente las OMs ha implementar por unidad organizacional, de acuerdo a su priorización y según su origen?
11 | Auditoría de Calidad | ¿Se ha descrito la sección: Próximos pasos?
12 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Anexos se ha detallado los objetivos e indicadores por cada proceso?
13 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Anexos se ha detallado las Oportunidadse de mejora priorizadas mostrando el proceso, indicador y retorno económico?
14 | Auditoría de Calidad | ¿En la sección Anexos se ha detallado las Oportunidadse de Mejora a impementarse posteriormente, mostrando el proceso, indicador y retorno económico?

## Auditoria_Configuracion_Calidad (hidden)
Indicadores de Auditoría de Configuración y de Calidad PI
Revisión 01 | Indicadores de Gestión de Configuración y de Calidad | #REF! | 83.33% | 75% | 100% | #REF!
Revisión 02 | Indicadores de Gestión de Configuración y de Calidad | #REF! | 80% | 100% | 50% | #REF!
Revisión 03 | Indicadores de Gestión de Configuración y de Calidad | #REF! | 83.33% | 100% | 100% | #REF!

## Lista de chequeo
Matriz de seguimiento de proyecto interno
Parámetros |  |  | Valores |  |  |  | Parámetros |  | Valores |  |  |  |  | Parámetros |  | PP-PMC | REQM | PPQA | MA | CM
Revisión | Nro. De Revision |  | 1 |  |  |  | Conformidad |  | 44 |  |  |  |  | Conformidad |  | 19 | 17 | 4 | 1 | 3
Proyecto | Proyecto |  | Cachimbo a Crack |  |  |  | No Conformidad |  | 5 |  |  |  |  | No Conformidad |  | 0 | 0 | 1 | 4 | 0
Revisor | Revisor |  | Jefe de Proyecto |  |  |  | No aplica |  | 0 |  |  |  |  | No aplica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fecha | Fecha |  | 2020-02-04 |  |  |  | Porcentaje de evaluación del proceso |  | 94.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | Porcentaje de evaluación del proceso |  | 90.48% | 89.47% | 71.43% | 71.43% | 60%
Procesos | Procesos |  | Propuesta |  |  |  | Adherencia al proceso |  | 89.8% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Adherencia al proceso |  | 100% | 100% | 80% | 20% | 100%
N° | Fase Gestión | Descripcion de la tarea |  | Fase Ingenieria | Área de Proceso relacionado | Descripcion de la tarea |  | Rol Responsable | Rol Involucrado | Criterio | Revisión | Conforme |  | Entrada | Salida | Subproceso 1 | Subproceso 2 | Subproceso 3 | Documento que describe el proceso | Comentarios | PP-PMC | REQM | PPQA | MA | CM
Inicio
1 | Inicio | 1 | Evaluar condiciones mínimas para presentar propuesta |  | PP-PMC | 1 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 1 | Si | ü | Gerencia de Desarrollo Formato de reunión interna | Acta de reunión interna | Inicio |  |  | Acta de reunión interna |  | Si
2 | Inicio | 2 | Propuesta de lista de requerimientos |  | PP-PMC | 2 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 1 | Si | ü | Gerencia de Desarrollo Formato de reunión interna | Lista de requerimientos Acta de reunión interna | Inicio |  |  | Lista de requerimientos Acta de reunión interna |  | Si
3 | Inicio | 3 | Propuesta del cronograma |  | PP-PMC | 3 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 1 | Si | ü | Gerencia de Desarrollo Formato de reunión interna | Secciones de cronograma Acta de reunión interna | Inicio |  |  | Secciones de cronograma Acta de reunión interna |  | Si
4 | Inicio | 4 | Propuesta de la organización del proyecto |  | PP-PMC | 4 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 1 | Si | ü | Gerencia de Desarrollo Secciones del cronograma Formato de reunión interna | Secciones del Plan de Proyecto Organigrama Acta de reunión interna | Inicio |  |  | Secciones del Plan de Proyecto Acta de reunión interna |  | Si
Planificación
5 | Planificación | 5 | Definición de la organización del proyecto |  | PP-PMC | 5 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 1 | Si | ü | Secciones del Plan de Proyecto Secciones del cronograma | Plan de Proyecto - Inicial Plantilla de Cronograma | Planificación |  |  | Plan de Proyecto - Inicial Plantilla de Cronograma |  | Si
6 | Planificación | 6 | Inicio del desarrollo del Plan de Proyecto |  | PP-PMC | 6 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 1 | Si | ü | Plan de Proyecto - Inicial | Plan de Proyecto - Inicial. Actualizado | Planificación |  |  | Plan de Proyecto - Inicial |  | Si
7 | Planificación | 7 | Definir entregables del proyecto |  | PP-PMC | 7 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 1 | Si | ü | Plan de proyecto - Inicial | Lista de entregables | Planificación |  |  | Plan de Proyecto - Inicial |  | Si
8 | Planificación | 8 | Definir el alcance del proyecto |  | PP-PMC | 8 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 1 | Si | ü | Plan de Proyecto - Inicial | Plan de Proyecto - Inicial | Planificación |  |  | Plan de Proyecto - Medio |  | Si
9 | Planificación | 9 | Elaborar Estructura de descomposición del trabajo (WBS) |  | PP-PMC | 9 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 1 | Si | ü | Plan de Proyecto - Medio | Plan de Proyecto - Inicial | Planificación |  |  | Plan de Proyecto - Avanzado |  | Si
10 | Planificación | 10 | Plan de Proyecto |  | PP-PMC | 10 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Plan de Proyecto | Plan de Proyecto | Planificación |  |  | Plan de Proyecto |  | Si
11 | Planificación | 11 | Acta de reunión interna |  | PP-PMC | 11 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Acta de reunión interna | Acta de reunión interna | Planificación |  |  | Acta de reunión interna |  | Si
12 | Planificación | 12 | Informe avance semanal |  | PP-PMC | 12 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Informe avance semanal | Informe avance semanal | Planificación |  |  | Informe avance semanal |  | Si
13 | Planificación | 13 | Aceptación de entregables |  | PP-PMC | 13 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Aceptación de entregables | Aceptación de entregables | Planificación |  |  | Aceptación de entregables |  | Si
14 | Planificación | 14 | Cronograma de Proyecto |  | PP-PMC | 14 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Cronograma de Proyecto | Cronograma de Proyecto | Planificación |  |  | Cronograma de Proyecto |  | Si
15 | Planificación | 15 | Definir riesgos del Proyecto |  | PP-PMC | 15 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 1 | Si | ü | Plan de Proyecto Plantilla de Registro de Riesgo | Plantilla de Registro de Riesgo Actualizado | Planificación |  |  | Plantilla de Registro de Riesgo |  | Si
16 | Planificación | 16 | Registro de Riesgo |  | PP-PMC | 16 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Registro de Riesgo | Registro de Riesgo | Planificación |  |  | Registro de Riesgo |  | Si
17 | Planificación | 17 | Definir la gestión del proyecto |  | PP-PMC | 17 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 1 | Si | ü | Plan de proyecto Plantilla de Proceso de Gestión de Requerimiento | Plantilla de Proceso de Gestión de Requerimiento actualizada | Planificación |  |  | Plantilla de Proceso de Gestión de Requerimiento |  | Si
18 | Planificación | 18 | Proceso de Gestión de Proyecto |  | PP-PMC | 18 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Proceso de Gestión de Proyecto | Proceso de Gestión de Proyecto | Planificación |  |  | Proceso de Gestión de Proyecto |  | Si
19 | Planificación | 19 | Revisión, ajustes y aprobación de Artefactos del área PPQA |  | PP-PMC | 19 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 1 | Si | ü | Plan de Proyecto Cronograma del Proyecto Registro de Riesgo | Plan de Proyecto Cronograma del Proyecto Registro de Riesgo | Planificación |  |  | Plan de Proyecto Cronograma del Proyecto Registro de Riesgo |  | Si
20 | Planificación | 20 | Definir el alcance del producto | Requerimientos | REQM | 20 | Elaboración de Definir el alcance del producto | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 1 | Si | ü | Plan de proyecto Plantilla de Proceso de Gestión de Requerimiento | Plantilla de Proceso de Gestión de Requerimiento actualizada | Planificación |  |  | Plantilla de Proceso de Gestión de Requerimiento |  |  | Si
21 | Planificación | 21 | Proceso de Gestión de Requerimiento | Requerimientos | REQM | 21 | Elaboración de Proceso de Gestión de Requerimiento | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Proceso de Gestión de Requerimiento | Proceso de Gestión de Requerimiento | Planificación |  |  | Proceso de Gestión de Requerimiento |  |  | Si
22 | Planificación | 22 | Definir Requerimientos | Requerimientos | REQM | 22 | Elaboración de Definir Requerimientos | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 1 | Si | ü | Plantilla de Lista Maestra de Requerimientos y Matriz de trazabilidad de requerimientos | Plantilla de Lista Maestra de Requerimientos y Matriz de trazabilidad de requerimientos | Planificación |  |  | Plantilla de Lista Maestra de Requerimientos y Matriz de trazabilidad de requerimientos |  |  | Si
23 | Planificación | 23 | Matriz de trazabilidad de requerimientos | Requerimientos | REQM | 23 | Elaboración de Matriz de trazabilidad de requerimientos | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Matriz de trazabilidad de requerimientos | Matriz de trazabilidad de requerimientos | Planificación |  |  | Matriz de trazabilidad de requerimientos |  |  | Si
24 | Planificación | 24 | Lista Maestra de Requerimientos | Requerimientos | REQM | 24 | Elaboración de Lista Maestra de Requerimientos | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Lista Maestra de Requerimientos | Lista Maestra de Requerimientos | Planificación |  |  | Lista Maestra de Requerimientos |  |  | Si
25 | Planificación | 25 | Solicitud de cambios a requerimientos | Requerimientos | REQM | 25 | Elaboración de Solicitud de cambios a requerimientos | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Solicitud de cambios a requerimientos | Solicitud de cambios a requerimientos | Planificación |  |  | Solicitud de cambios a requerimientos |  |  | Si
26 | Planificación | 26 | Registro de cambios a requerimientos | Requerimientos | REQM | 26 | Elaboración de Registro de cambios a requerimientos | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Registro de cambios a requerimientos | Registro de cambios a requerimientos | Planificación |  |  | Registro de cambios a requerimientos |  |  | Si
Ejecución
27 | Ejecución | 27 | Tablero métricas |  | MA | 27 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | No | û | Plantilla de Tablero métricas | Tablero métricas | Ejecución |  |  | Tablero métricas |  |  |  |  | No
28 | Ejecución | 28 | Ficha de métricas de exposición al riesgo |  | MA | 28 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Ficha de métricas de exposición al riesgo | Ficha de métricas de exposición al riesgo | Ejecución |  |  | Ficha de métricas de exposición al riesgo |  |  |  |  | Si
29 | Ejecución | 29 | Ficha de métricas de índice de cambios en ítems de configuración |  | MA | 29 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | No | û | Plantilla de Ficha de métricas de índice de cambios en ítems de configuración | Ficha de métricas de índice de cambios en ítems de configuración | Ejecución |  |  | Ficha de métricas de índice de cambios en ítems de configuración |  |  |  |  | No
30 | Ejecución | 30 | Ficha de métricas de volatilidad de requerimientos |  | MA | 30 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | No | û | Plantilla de Ficha de métricas de volatilidad de requerimientos | Ficha de métricas de volatilidad de requerimientos | Ejecución |  |  | Ficha de métricas de volatilidad de requerimientos |  |  |  |  | No
31 | Ejecución | 31 | Ficha de métricas de numero de no conformidades QA del producto |  | MA | 31 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | No | û | Plantilla de Ficha de métricas de numero de no conformidades QA del producto | Ficha de métricas de numero de no conformidades QA del producto | Ejecución |  |  | Ficha de métricas de numero de no conformidades QA del producto |  |  |  |  | No
32 | Ejecución | 32 | Matriz de seguimiento de proyecto interno |  | PPQA | 32 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Matriz de seguimiento de proyecto interno | Matriz de seguimiento de proyecto interno | Ejecución |  |  | Matriz de seguimiento de proyecto interno |  |  |  | Si
33 | Ejecución | 33 | Herramienta de gestión de aseguramiento de calidad |  | PPQA | 33 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Herramienta de gestión de aseguramiento de calidad | Herramienta de gestión de aseguramiento de calidad | Ejecución |  |  | Herramienta de gestión de aseguramiento de calidad |  |  |  | Si
34 | Ejecución | 34 | Checklist Proyecto PPQA-C |  | PPQA | 34 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Checklist Proyecto PPQA-C | Checklist Proyecto PPQA-C | Ejecución |  |  | Checklist Proyecto PPQA-C |  |  |  | Si
35 | Ejecución | 35 | Checklist Proyecto PPQA-CM |  | PPQA | 35 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | No | û | Plantilla de Checklist Proyecto PPQA-CM | Checklist Proyecto PPQA-CM | Ejecución |  |  | Checklist Proyecto PPQA-CM |  |  |  | No
36 | Ejecución | 36 | Proceso de aseguramiento de calidad |  | PPQA | 36 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Proceso de aseguramiento de calidad | Proceso de aseguramiento de calidad | Ejecución |  |  | Proceso de aseguramiento de calidad |  |  |  | Si
37 | Ejecución | 37 | Proceso de gestión de la configuración |  | CM | 37 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Proceso de gestión de la configuración | Proceso de gestión de la configuración | Ejecución |  |  | Proceso de gestión de la configuración | [5 empty] | Si
38 | Ejecución | 38 | Registro de ítems de configuración |  | CM | 38 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Registro de ítems de configuración | Registro de ítems de configuración | Ejecución |  |  | Registro de ítems de configuración | [5 empty] | Si
39 | Ejecución | 39 | Solicitud de acceso |  | CM | 39 |  | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Solicitud de acceso | Solicitud de acceso | Ejecución |  |  | Solicitud de acceso | [5 empty] | Si
40 | Ejecución | 40 | Documento de análisis | Análisis | REQM | 40 | Elaboración de Documento de análisis | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Documento de análisis | Documento de análisis | Ejecución |  |  | Documento de análisis |  |  | Si
41 | Ejecución | 41 | Documento de diseño | Diseño | REQM | 41 | Elaboración de Documento de diseño | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Documento de diseño | Documento de diseño | Ejecución |  |  | Documento de diseño |  |  | Si
42 | Ejecución | 42 | Desarrollo incial del código de Cachimbo a Crack | Construcción | REQM | 42 | Elaboración de Desarrollo incial del código de Cachimbo a Crack | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 1 | Si | ü | Plan de Proyecto Requerimientos | Software inicial de Cachimbo a Crack | Ejecución |  |  | Desarrollo incial del código de Cachimbo a Crack |  |  | Si
43 | Ejecución | 43 | Informe de pruebas internas | Pruebas | REQM | 43 | Elaboración de Informe de pruebas internas | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Informe de pruebas internas | Informe de pruebas internas | Ejecución |  |  | Informe de pruebas internas |  |  | Si
44 | Ejecución | 44 | Informe de pruebas externas | Pruebas | REQM | 44 | Elaboración de Informe de pruebas externas | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Informe de pruebas externas | Informe de pruebas externas | Ejecución |  |  | Informe de pruebas externas |  |  | Si
45 | Ejecución | 45 | Acta de reunión externa | Implementación | REQM | 45 | Elaboración de Acta de reunión externa | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Acta de reunión externa | Acta de reunión externa | Ejecución |  |  | Acta de reunión externa |  |  | Si
46 | Ejecución | 46 | Guía de instalación | Implementación | REQM | 46 | Elaboración de Guía de instalación | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Guía de instalación | Guía de instalación | Ejecución |  |  | Guía de instalación |  |  | Si
47 | Ejecución | 47 | Manual de usuario | Implementación | REQM | 47 | Elaboración de Manual de usuario | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Manual de usuario | Manual de usuario | Ejecución |  |  | Manual de usuario |  |  | Si
48 | Ejecución | 48 | Cachimbo a Crack | Implementación | REQM | 48 | Elaboración de Cachimbo a Crack | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Cachimbo a Crack | Cachimbo a Crack | Ejecución |  |  | Cachimbo a Crack |  |  | Si
Cierre
49 | Cierre | 49 | Relatorio de Proyecto | Implementación | REQM | 49 | Elaboración de Relatorio de Proyecto | Acsafkineret Yonamine | Elliot Garamendi | Siempre | 2 | Si | ü | Plantilla de Relatorio de Proyecto | Relatorio de Proyecto | Cierre |  |  | Relatorio de Proyecto |  |  | Si

## Tablas
Revisor
Id | Descripción
1 | Analista de calidad
2 | Analista
3 | Jefe de Proyecto
Area de procesos |  | Tipos de No Conformidad
Id | Descripción | Id | Tipo
1 | PP-PMC | 1 | E | : Error | Cuando se da incumplimiento del proceso
2 | REQM | 2 | A | : Aclaración | Se cumplio la actividad del proceso con otra similar, o se tiene justificacion en caso no se haya realizado la actividad.
3 | PPQA | 3 | O | : Observación | Actividades u informacion adicional que se emplea y que no esta contemplada en el proceso, puede generar una OM.
4 | MA
5 | CM
6
7 |  | Tipos de Iteraciones
8 |  | Id | Descripción
|  | 1 | Procesos
Fase de Gestion |  | 2 | Proceso de gestion
Id | Descripción | 3 | Proceso de ingenieria
1 | Inicio | 4 | Elaboración - diseño
2 | Planificación | 5 | Construcción
3 | Ejecución | 6 | Propuesta
4 | Cierre
Fase de Ingeniería
Id | Descripción
1 | Requerimientos
2 | Análisis
3 | Diseño
4 | Construcción
5 | Pruebas
6 | Implementación
Responsable
Id | Descripción
1 | Acsafkineret Yonamine
2 | Elliot Garamendi