## Plantilla
[5 empty] | Informe de Avance Semanal | [27 empty] | Concluido
En proceso
[22 empty] | Semana del |  |  |  | 2020-02-03 |  |  | al | 2020-02-09
IAVSEM
Gestión Empresarial de Proyectos
Jefe de Proyecto: |  |  | Acsafkineret Yonamine | [29 empty] | Mitigar
Gerente de Proyecto: |  |  | Manuel E. Saenz T. | [29 empty] | Aceptar
Eliminar
Situación Actual
ID | Descripción |  |  | Situación Actual | [11 empty] | Próximas Acciones | [10 empty] | Responsable |  |  |  |  | Fecha fin
1 | Corrección de tabla de metricas para el área PP-PMC y el área REQM |  |  | Se corrigió los umbrales del tablero y las formulas del semáforo | [11 empty] | Actualizar la tabla para las métricas faltantes. | [10 empty] | Acsafkineret Yonamine |  |  |  |  | 2020-02-19 | Abierto
2 | Corrección de las fichas de metricas para el área PP-PMC y el área REQM |  |  | Se actualizó los datos de las tablas de calculos. | [11 empty] | Actualizar la tabla para las métricas faltantes. | [10 empty] | Acsafkineret Yonamine |  |  |  |  | 2020-02-19 | Cerrado
3 | Reunión de Kick Off semanal |  |  | Se realizó el 7 de febrero la reunión de Kick Off del proyecto. | [11 empty] | Convocar a una proxima reunión con el equipo de trabajo para el 10 de febrero. | [10 empty] | Acsafkineret Yonamine |  |  |  |  | 2020-02-19 | Ocurrido
4 | Definir entregables para la próxima reunion del comite general. |  |  | Se definieron 8 entregables para la próxima reunion con el cliente, además de las respectivas actualizaciones a los documentos observados. | [11 empty] | Realizar las correcciones antes del miercoles 19 de febrero. | [10 empty] | Cliente - Analista funcional/programador |  |  |  |  | 2020-02-19
Eliminado
Riesgos
Número | Descripción |  |  |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  |  | Plan de Acción | [8 empty] | Dueño del Riesgo |  |  | Status
1 | Incumplimiento de las fechas designadas en el cronograma |  |  |  |  | 5 | 4 | Mitigar |  |  | Aplicar tecnica de Fast tracking o trabajar horas extras. | [8 empty] | Acsafkineret Yonamine |  |  | Cerrado
5 | No haber realizado las estimaciones correctas |  |  |  |  | 5 | 3 | Mitigar |  |  | Realizar las estimaciones con ayuda de de algun software , en conjunto con los involucrados del proceso y respectando los tiempos y necesidades de cada uno de los participantes | [8 empty] | Acsafkineret Yonamine |  |  | Abierto | [9 empty] | Pendiente
Aprobación del Líder
Elevado a Comité
Problemas | [32 empty] | Aprobado
Rechazado
ID | Problema | [12 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [17 empty] | Status
1 | Poco tiempo entre cada presentación de entregables del proyecto | [12 empty] | Se contemplo la idea de trabajar fines de semana | [17 empty] | Cancelado
2 | Los que forman parte del equipo de desarrollo cuentan con diferentes horarios de trabajo, | [12 empty] | Para mantenerse al tanto es necesario comunicarse a traves de alguna red (WhatsApp), subir todos los documentos en el repositorio y trabajar con herramientas que permitan el trabajo en equipo. | [17 empty] | Resuelto
1
2
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias) | [32 empty] | 3
1 | En vista del corto tiempo, es vital trabajar de manera rápida por eso haríamos bien en trabajar con los entregables de manera paralela.
Pendiente
Control de Avance | [32 empty] | Resuelto
Cancelado
WBS | [17 empty] | Avance (%)
Entregable |  |  |  | Inicio |  | Fin |  |  | Estado | % Planificado |  |  | % Real |  | %Desviación |  |  | Mes |  |  | % Planificado |  |  |  | % Real | % Desviación |  |  |  |  | Corte
1 | Métrica para cada una de las siguientes áreas de procesos: PP-PMC, REQM, PPQA y CM. |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | Modificar | 60% |  |  | 60% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 60% |  |  |  | 60% | 0% |  |  |  |  | 2020-02-19 |  |  | Nuevo
2 | Tablero de métricas. |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | Modificar | 60% |  |  | 60% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 60% |  |  |  | 60% | 0% | [7 empty] | Modificar
3 | Cronograma del proyecto |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | Modificar | 50% |  |  | 50% |  | 0% |  |  | 2020-02-02 |  |  | 50% |  |  |  | 50% | 0% |  |  |  |  | Real |  |  | En proceso
4 | Proceso de PPQA |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | Modificar | 50% |  |  | 50% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 50% |  |  |  | 50% | 0% |  |  |  |  | 36.8% |  |  | Listo
5 | Herramienta de Gestión QA-Producto PPQA |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | Modificar | 50% |  |  | 50% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 50% |  |  |  | 50% | 0%
6 | Checklist Proyecto PPQA- CM |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | En proceso | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 2020-02-02 |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0%
7 | Checklist Proyecto PPQA |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | Modificar | 50% |  |  | 50% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 50% |  |  |  | 50% | 0% |  |  |  |  | Planificado
8 | Matriz seguimiento Proyectos Internos PPQA |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | Modificar | 50% |  |  | 50% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 50% |  |  |  | 50% | 0% |  |  |  |  | 36.8%
9 | Proceso de CM |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | Modificar | 50% |  |  | 50% |  | 0% |  |  | 2020-02-02 |  |  | 50% |  |  |  | 50% | 0%
10 | Registro de Items de Configuración-CM |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | Modificar | 50% |  |  | 50% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 50% |  |  |  | 50% | 0% |  |  |  |  | Desviación
11 | Formato de Solicitud de Accesos-CM |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | Modificar | 50% |  |  | 50% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 50% |  |  |  | 50% | 0% |  |  |  |  | 0%
12 | Plan de proyecto PP-PMC |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | Modificar | 50% |  |  | 50% |  | 0% |  |  | 2020-02-02 |  |  | 50% |  |  |  | 50% | 0%
13 | Acta de reunión semanal |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | Modificar | 50% |  |  | 50% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 50% |  |  |  | 50% | 0%
14 | Registro de riesgo PP-PMC |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | Listo | 100% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
15 | Informe avance semanal |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | Modificar | 50% |  |  | 50% |  | 0% |  |  | 2020-02-02 |  |  | 50% |  |  |  | 50% | 0%
16 | Lista Maestra de Requerimiento (LMR-Proy) |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | Listo | 100% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
17 | Matriz de trazabilidad |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | Modificar | 50% |  |  | 50% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 50% |  |  |  | 50% | 0%
18 | Documento de analisis |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | En proceso | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 2020-02-02 |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0%
19 | Documento de diseño |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | En proceso | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0%
20 | Pruebas internas |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | En proceso | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0%
21 | Pruebas externas |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | En proceso | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 2020-02-02 |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0%
22 | Relatorio |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | En proceso | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0%
23 | Guia de instalación |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | En proceso | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0%
24 | Manual de usuario |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | En proceso | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 2020-02-02 |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0%
25 | Software |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | En proceso | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0%
Fechas Clave
ID | Hito | [11 empty] | Fecha
1 | PP_PMC | [11 empty] | 2020-02-19
2 | Revision interna | [11 empty] | 2020-02-05
3 | REQM | [11 empty] | 2020-02-19
4 | Revision externa | [11 empty] | 2020-02-19
5 | MA | [11 empty] | 2020-02-19
6 | PPQA | [11 empty] | 2020-02-19
7 | CM | [11 empty] | 2020-02-19
Control de Cambios (Impacto en costo y plazo)
ID | Descripción del cambio | [10 empty] | Monto impactado (US$) |  |  |  | Plazo impactado (Días) |  |  | Fecha fin |  |  |  |  | Estado
1 | NA
2
Control Presupuestal
Presupuesto Actual | [16 empty] | Ahorros / Sobrecostos Proyectos
Presupuesto Base |  | Cambios Autorizados |  |  | Presupuesto Actual | [5 empty] | Cambios por Autorizar | [5 empty] | Presupuesto Proyectado |  |  |  |  | Costo Total Proyectado | [5 empty] | Ahorro / Sobrecostos
20000 |  |  |  |  | 20000 | [11 empty] | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 0
Logística