## Plantilla
[5 empty] | Informe de Avance Semanal | [27 empty] | Concluido
En proceso
[22 empty] | Semana del |  |  |  | 2020-02-10 |  |  | al | 2020-02-16
IAVSEM
Gestión Empresarial de Proyectos
Jefe de Proyecto: |  |  | Acsafkineret Yonamine | [29 empty] | Mitigar
Gerente de Proyecto: |  |  | Manuel E. Saenz T. | [29 empty] | Aceptar
Eliminar
Situación Actual
ID | Descripción |  |  | Situación Actual | [11 empty] | Próximas Acciones | [10 empty] | Responsable |  |  |  |  | Fecha fin
1 | Correccion y cierre de entregables |  |  | Se corrigió y cerró: a. PPROY con versión V2.0_2020 b. PGPROY con versión V2.0_2020 c. PGREQM con versión V2.0_2020 d. REGRI con versión V2.0_2020 e. RCREQM con versión V2.0_2020 f. SOLCREQ con versión V2.0_2020 g. LMREQM con versión V2.0_2020 | [11 empty] | Revisión con el comité general | [10 empty] | Acsafkineret Yonamine- Elliot Garamendi |  |  |  |  | 2020-02-19 | Abierto
2 | Correccion y actualización de entregables |  |  | Se corrigió y actualizó los entregables: a. PGC con versión V1.1_2020 b. CPROY con versión V1.2_2020 c. PQA con versión V1.1_2020 d. SOLACC con versión V1.0_2020 | [11 empty] | Crincronizar el CPROY | [10 empty] | Acsafkineret Yonamine- Elliot Garamendi |  |  |  |  | 2020-02-19 | Cerrado
3 | Revision de entregables |  |  | Se revisó los siguientes entregables: a. PQA con versión V2.0_2020 b. MTREQM con versión V1.1_2020 c. REGITCON con versión V1.1_2020 d. FMICIC_V1.1_2020 e. TMETR_V1.0_2020 - Editable f. FMEXRI_V1.1_2020 g. FMNCONPRO_V1.1_2020 h. FMVREQM_V1.1_2020 | [11 empty] | El MTREQM de debe actualizar a medida que se va avanzando con los entregables del proyecto. El REGITCON se debe actualizar la tabla de ruta y no olvidar cambiar el versionamiento. Acualizar la ruta de los links que se encuentran en las métricas. | [10 empty] | Acsafkineret Yonamine- Elliot Garamendi |  |  |  |  | 2020-02-19 | Ocurrido
4 | Elaboración de entregables |  |  | Se crearon los siguientes entregables. a. AREXT_24_01_2020 b. AREXT_05_02_2020 c. ARINT_10_02_2020 Se agregaron 2 nuevas solicitudes de acceso para los trabajadores de la empresa. | [11 empty] | Faltan los 8 entregables obligatorios | [10 empty] | Acsafkineret Yonamine- Elliot Garamendi |  |  |  |  | 2020-02-19
Eliminado
Riesgos
Número | Descripción |  |  |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  |  | Plan de Acción | [8 empty] | Dueño del Riesgo |  |  | Status
1 | Incumplimiento de las fechas designadas en el cronograma |  |  |  |  | 5 | 4 | Mitigar |  |  | Aplicar tecnica de Fast tracking o trabajar horas extras. | [8 empty] | Acsafkineret Yonamine |  |  | Cerrado
5 | No haber realizado las estimaciones correctas |  |  |  |  | 5 | 3 | Mitigar |  |  | Realizar las estimaciones con ayuda de de algun software , en conjunto con los involucrados del proceso y respectando los tiempos y necesidades de cada uno de los participantes | [8 empty] | Acsafkineret Yonamine |  |  | Abierto | [9 empty] | Pendiente
Aprobación del Líder
Elevado a Comité
Problemas | [32 empty] | Aprobado
Rechazado
ID | Problema | [12 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [17 empty] | Status
1 | Poco tiempo entre cada presentación de entregables del proyecto | [12 empty] | Se contemplo la idea de trabajar fines de semana | [17 empty] | Cancelado
2 | Los que forman parte del equipo de desarrollo cuentan con diferentes horarios de trabajo, | [12 empty] | Para mantenerse al tanto es necesario comunicarse a traves de alguna red (WhatsApp), subir todos los documentos en el repositorio y trabajar con herramientas que permitan el trabajo en equipo. | [17 empty] | Resuelto
1
2
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias) | [32 empty] | 3
1 | En vista del corto tiempo, es vital trabajar de manera rápida por eso haríamos bien en trabajar con los entregables de manera paralela.
Pendiente
Control de Avance | [32 empty] | Resuelto
Cancelado
WBS | [17 empty] | Avance (%)
Entregable |  |  |  | Inicio |  | Fin |  |  | Estado | % Planificado |  |  | % Real |  | %Desviación |  |  | Mes |  |  | % Planificado |  |  |  | % Real | % Desviación |  |  |  |  | Corte
1 | Métrica para cada una de las siguientes áreas de procesos: PP-PMC, REQM, PPQA y CM. |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | Modificar | 100% |  |  | 90% |  | -10% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 100% |  |  |  | 90% | -10% |  |  |  |  | 2020-02-19 |  |  | Nuevo
2 | Tablero de métricas. |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | Listo | 100% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0% | [7 empty] | Modificar
3 | Cronograma del proyecto |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | En proceso | 70% |  |  | 70% |  | 0% |  |  | 2020-02-02 |  |  | 70% |  |  |  | 70% | 0% |  |  |  |  | Real |  |  | En proceso
4 | Proceso de PPQA |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | Listo | 100% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | 57.6% |  |  | Listo
5 | Herramienta de Gestión QA-Producto PPQA |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | En proceso | 80% |  |  | 70% |  | -10% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 80% |  |  |  | 70% | -10%
6 | Checklist Proyecto PPQA- CM |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | En proceso | 80% |  |  | 70% |  | -10% |  |  | 2020-02-02 |  |  | 80% |  |  |  | 70% | -10%
7 | Checklist Proyecto PPQA |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | En proceso | 80% |  |  | 70% |  | -10% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 80% |  |  |  | 70% | -10% |  |  |  |  | Planificado
8 | Matriz seguimiento Proyectos Internos PPQA |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | En proceso | 80% |  |  | 70% |  | -10% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 80% |  |  |  | 70% | -10% |  |  |  |  | 60%
9 | Proceso de CM |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | Listo | 100% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 2020-02-02 |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
10 | Registro de Items de Configuración-CM |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | En proceso | 80% |  |  | 70% |  | -10% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 80% |  |  |  | 70% | -10% |  |  |  |  | Desviación
11 | Formato de Solicitud de Accesos-CM |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | Listo | 100% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0% |  |  |  |  | -2.4%
12 | Plan de proyecto PP-PMC |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | Listo | 100% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 2020-02-02 |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
13 | Acta de reunión semanal |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | Modificar | 80% |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 80% |  |  |  | 80% | 0%
14 | Registro de riesgo PP-PMC |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | Listo | 100% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
15 | Informe avance semanal |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | Modificar | 80% |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 2020-02-02 |  |  | 80% |  |  |  | 80% | 0%
16 | Lista Maestra de Requerimiento (LMR-Proy) |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | Listo | 100% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
17 | Matriz de trazabilidad |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | En proceso | 70% |  |  | 70% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 70% |  |  |  | 70% | 0%
18 | Documento de analisis |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | En proceso | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 2020-02-02 |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0%
19 | Documento de diseño |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | En proceso | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0%
20 | Pruebas internas |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | En proceso | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0%
21 | Pruebas externas |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | En proceso | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 2020-02-02 |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0%
22 | Relatorio |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | En proceso | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0%
23 | Guia de instalación |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | En proceso | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0%
24 | Manual de usuario |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | En proceso | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 2020-02-02 |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0%
25 | Software |  |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-19 |  |  | En proceso | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 2020-02-19 |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0%
Fechas Clave
ID | Hito | [11 empty] | Fecha
1 | PP_PMC | [11 empty] | 2020-02-19
2 | Revision interna | [11 empty] | 2020-02-05
3 | REQM | [11 empty] | 2020-02-19
4 | Revision externa | [11 empty] | 2020-02-19
5 | MA | [11 empty] | 2020-02-19
6 | PPQA | [11 empty] | 2020-02-19
7 | CM | [11 empty] | 2020-02-19
Control de Cambios (Impacto en costo y plazo)
ID | Descripción del cambio | [10 empty] | Monto impactado (US$) |  |  |  | Plazo impactado (Días) |  |  | Fecha fin |  |  |  |  | Estado
1 | NA
2
Control Presupuestal
Presupuesto Actual | [16 empty] | Ahorros / Sobrecostos Proyectos
Presupuesto Base |  | Cambios Autorizados |  |  | Presupuesto Actual | [5 empty] | Cambios por Autorizar | [5 empty] | Presupuesto Proyectado |  |  |  |  | Costo Total Proyectado | [5 empty] | Ahorro / Sobrecostos
20000 |  |  |  |  | 20000 | [11 empty] | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 0
Logística