## Slide 1: PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIO DE REQUERIMIENTOS CACHIMBO A CRACK

## Slide 2: Diapositiva de análisis de proyecto 2
Contenido.
CACHIMBO A CRACK
1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROCESO
7. ARTEFACTOS DEL PROCESO
2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
6. MÉTRICAS DE PROCESO
3. ROLES Y RESPONSABILIDADES
4. ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO
8. HISTORIAL DE REVISIONES
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1 SUBPROCESOS
5.1 ACTIVIDADES
5.1 TAREAS

## Slide 3: 1. Objetivo y alcance del proceso

## Slide 4: Diapositiva de análisis de proyecto 3
Objetivo y alcance
del proceso
ALCANCE
Este proceso aplica para los proyectos impulsados por la empresa BASE2.
Aplica al proceso para el proyecto “Cachimbo a Crack”
OBJETIVO
Definir el mecanismo de gestión de requerimientos del proyecto de la empresa BASE2.
Establecer el procedimiento de gestión de cambios de requerimientos

## Slide 5: 2. Términos y definiciones

## Slide 6: Diapositiva de análisis de proyecto 4
Términos y
definiciones
# | Términos | Definiciones
1 | Requerimiento | (1) Una condición o necesidad de un usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo. (2) Una condición o capacidad que debe estar presente en un sistema o componentes de sistema para satisfacer un contrato, estándar, especificación u otro documento formal.
2 | Cambio de requerimiento | Cualquier modificación en los requerimientos acordados. Los requerimientos nuevos son considerados también cambios.
3 | Requerimientos acordados | Son los requerimientos que han sido aprobados y autorizados, en lo que constituye el alcance del requerimiento
4 | Aprobador de requerimientos | Se refiere a la aprobación que reciben los requerimientos en las capas funcionales del servicio, es decir, a nivel de usuarios según lo que se defina en el Plan de Gestión de Requerimientos
5 | Plan de Gestión de Requerimientos | Es el documento define los lineamientos para el manejo de los requerimientos. Define los canales formales para proveer, aprobar u autorizar los requerimientos, los ciclos de aprobación y autorización. También define el proceso de gestión de los cambios en los requerimientos.

## Slide 7: 3. Roles y responsabilidades

## Slide 8: Diapositiva de análisis de proyecto 4
Roles y
responsabilidades
Proveedor de cambios de requerimientos (usuario final)
  Solicita cambios a los requerimientos acordados.
Aprobador de cambios (usuario líder)
Autoriza la presentación de una solicitud de cambio.
  Solicita nuevos requerimientos.
  Resuelve consultas acerca de los cambios solicitados en los requerimientos.
Autoriza la solicitud de un cambio.

## Slide 9: Diapositiva de análisis de proyecto 4
Roles y
responsabilidades
Jefe de proyecto
Define la organización para gestionar los requerimientos
Analista Funcional/Programador
Analista de calidad
Participa en la evaluación del impacto de cambios a requerimientos, indicando qué actividades del cronograma se verán afectadas por el cambio
Identifica los requerimientos de usuario.
Tipifica los requerimientos según la “Plantilla de Lista Maestra de Requerimientos para
Proyectos.
Expone los requerimientos definidos con la finalidad de obtener aprobación del Proveedor de
requerimientos.
Registra y aplica las observaciones que se realicen a los requerimientos en proceso de aprobación.
Prepara y presenta los requerimientos para autorización formal.
Es responsable de la evaluación del impacto de un cambio en los requerimientos, indicando qué actividades del cronograma se verán afectadas por el cambio.

## Slide 10: 4. Entradas y salidas del proceso

## Slide 11
Entradas: - Plan del Proyecto
- Solicitud de Cambios
a requerimientos
Proceso de Gestión de Cambios a Requerimientos
Salidas: - Registros de Requerimientos
del proyecto
Entradas y salidas
del proceso

## Slide 12: 5. Proceso de Gestión de Cambios a Requerimientos 5.1 Subprocesos

## Slide 13
Subprocesos del Gestión de Cambios a Requerimientos
Registro de Requerimientos
Evaluar impacto del cambio
(4) Analista Analista F/P
Matriz de Trazabilidad
Formalizar el cambio
(6) Jefe de proyecto
Acta de Reunión
Si
No
Solicitar cambio formal
(1) Proveedor de cambios
Plantilla solicitud de cambio
3. Evaluar solicitud de cambio?
Informar impacto por evaluar
(2) Analista F/P
Plantilla solicitud de cambio
5. Aprueba
solicitud de cambio?
Si
No
Plan de Proyecto
(Sección Gestión de Cambios de REQ)
Proceso de Gestión de Proyectos
Proceso de Gestión de Proyectos
Regresar
Detalle actividades

## Slide 14
Siguiente
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas
1 | Proveedor de cambios a requerimientos | Solicitar cambio formal | El Analista Funcional/Programador recepciona los requerimientos emitidos por los canales autorizados, según el checklist de aceptación de requerimiento y luego registra la solicitud de cambio en la Plantilla de Registro de Cambios a Requerimientos de Proyectos. | Plantilla: Solicitud de Cambios a Requerimientos de Proyectos.
2 | Analista Funcional/Programador | Informar impacto por evaluar | - Estimar cual es el impacto en los planes de trabajo vigentes por la actividad de evaluación de impacto de un cambio, antes de realizar la evaluación. - Determinar las actividades impactadas en los planes de trabajo vigentes y las fechas comprometidas por el estudio de impacto. | - Plantilla Solicitud de Cambios a Requerimientos de Proyectos. - Lista maestra de requerimientos
3 | Aprobador de cambios en requerimientos | Evaluar solicitud de cambio | Esta actividad refleja lo que el canal autorizado decide para aprobar la evaluación del impacto del cambio con respecto a una Solicitud de Cambio. Si se autoriza la evaluación de la solicitud de cambio, se envía la conformidad quedando registrado en acta vía correo electrónico. | Plantilla acta de reunión
Regresar
Subprocesos del Gestión de Cambios a Requerimientos

## Slide 15
Subprocesos del
Proceso de Gestión
De Proyectos
Regresar
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas
4 | Analista Funcional/Programador | Evaluar impacto del cambio de requerimiento | Determinar cuál es el impacto si se decide incorporar los cambios solicitados al alcance del Proyecto. Opcionalmente, el analista solicita una reunión con el Proveedor de cambios a requerimientos para aclarar la solicitud de cambio. | - Plantilla Matriz de Trazabilidad a Documentos
5 | Aprobador de cambios en requerimientos | Solicitud de cambio de requerimiento aprobada formalmente | - Esta actividad refleja la decisión del canal autorizado sobre la incorporación de los cambios en requerimientos en el alcance del proyecto. | 
6 | Jefe de proyecto | Formalizar el cambio de requerimiento | - Si el canal autorizado acepta el cambio, se envía la conformidad a través de un acta. | - Plantilla acta de reunión

## Slide 16: 6. Métricas del proceso

## Slide 17
Métricas del proceso
Volatilidad de requerimientos

## Slide 18: 7. Artefactos del proceso

## Slide 19
Artefactos del proceso
# | Artefacto | Suproceso | Actividad | Tarea
1 | Plan de gestión de requerimientos | Definir la organización para gestionar los cambios |  | 
2 | LMR | Definir los requerimientos |  | 
3 | CheckList de Aceptación de requerimientos | Definir los requerimientos |  | 
4 | Solicitud de cambios a requerimientos de proyectos | manejo de cambios a requerimientos | Solicitar cambio formal | 
5 | Registro de cambios a requerimientos de proyectos | manejo de cambios a requerimientos | Solicitar cambio formal | 
6 | Matriz de trazabilidad | manejo de cambios a requerimientos | Evaluar impacto del cambio de requerimiento | 

## Slide 20: 8. Historial de Revisiones

## Slide 21
# | Versión | Fecha | Autor / Rol | Estado | Responsable de revisión y/o aprobación / Rol
1 | 1.0 | 21-01-2020 | Elliot Garamendi (Analista funcional/programador) | Revisado | Acsafkineret Yonamine (Jefe de proyecto)
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
Historial de revisiones

## Slide 22: Gracias